## Sheet1
BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT QUY HOẠCH CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH - THÁNG 11/2011
(Theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp các huyện đến năm 2020)
(Kèm theo công văn số 1864/BC-SCT ngày 21/11/2011)
Stt | Tên cụm CN | Đã phê duyệt Quy hoạch đến 2020 (ha) | Triển khai quy hoạch đến năm 2020 (ha) |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Đến năm 2015 | Sau năm 2015 | Sau năm 2020 | Loại bỏ QH
I | TP Biên Hòa (Quyết định số 2421/QĐ-UBND): 4 cụm
1 | Cụm CN Gốm Tân Hạnh | 54.48 | 54.48 |  |  |  | UBND TP Biên Hòa là chủ đầu tư hạ tầng
2 | Cụm CN gỗ Tân Hòa | 39.2 |  |  |  | 39.2 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN, duy trì đất CN hiện trạng
3 | Cụm CN Dốc 47 | 97.65 | 97.65 |  |  |  | Chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng
4 | Cụm CN Tam Phước 1 | 36 | 57 |  |  |  | Chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng
II | Huyện Vĩnh Cửu (Quyết định số 2880/QĐ-UBND): 7 cụm
1 | CCN Thiện Tân -Thạnh Phú | 96.6 | 96.6 |  |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư để vận động các cơ sở đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng cụm CN
2 | Cụm CN Thiện Tân | 50 | 50 |  |  |  | Sonadezi là chủ đầu tư hạ tầng
3 | Cụm CN Tân An | 50 | 50 |  |  |  | Sonadezi là chủ đầu tư hạ tầng
4 | Cụm CN VLXD Tân An | 50 | 50 |  |  |  | Công ty Sahado là chủ đầu tư hạ tầng
5 | Cụm CN Trị An | 48.8 | 48.8 |  |  |  | Cty CP Giấy Tân Mai đề nghị đầu tư hạ tầng
6 | Cụm CN Vĩnh An | 50 | 50 |  |  |  | Chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng
7 | Cụm CN Vĩnh Tân | 54.8 | 54.8 |  |  |  | Chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng
III | Huyện Long Thành (Quyết định số 2423/QĐ-UBND): 9 cụm, trong đó có 2 cụm chuyển về TP Biên Hòa
1 | Cụm CN Bình Sơn | 57 | 57 |  |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng
2 | Cụm CN Long Phước 1 | 108 | 108 |  |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty CP VL & ĐT Đồng Nai
3 | Cụm CN Long Phước 2 | 34 | 34.8 |  |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty CP ĐT-PT Nhà Đất Lành
4 | Cụm CN VLXD An Phước | 50 |  |  |  | 73 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN này, duy trì đất CN hiện trạng
5 | Cụm CN Tam An | 58 | 59.9 |  |  |  | Cty Trường Lâm là chủ đầu tư hạ tầng
6 | Dự kiến QH cụm CN Bình An | 50 |  | 50 |  |  | Đề nghị xem xét thay thế bằng Cụm CN Phước Bình 1
7 | Dự kiến QH cụm CN Long Phước 3 | 50 |  | 50 |  |  | Đề nghị xem xét thay thế bằng Cụm CN Phước Bình 2
IV | Huyện Nhơn Trạch (Quyết định số 2422/QĐ-UBND): 01 cụm
1 | CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh | 94 | 94 |  |  |  | UBND huyện Nhơn Trạch đầu tư hạ tầng bằng vốn góp của DN
V | Huyện Trảng Bom (Quyết định số 2424/QĐ-UBND): 7 cụm
1 | Cụm CN Hưng Thịnh | 35 | 35 |  |  |  | Cty Đại An là chủ đầu tư hạ tầng
2 | CCN VLXD Hố Nai 3 | 50 | 50 |  |  |  | Đã đầu tư CSHT từ nguồn vốn ngân sách phục vụ di dời các lò gạch
3 | Cụm CN Thanh Bình | 48.75 | 48.75 |  |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty Thanh Bình
4 | Cụm CN An Viễn | 50 | 50 |  |  |  | Công ty CP An Nghiệp Phát là chủ đầu tư hạ tầng
5 | Cụm CN A-Hố Nai 3 | 46.58 |  |  |  | 46.58 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN do vướng nguồn gốc đất trồng rừng (QĐ 176)
6 | Cụm CN Sông Thao | 50 | 50 |  |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty Tín nghĩa
7 | CCN Suối Sao - Hố Nai 3 | 50 |  |  |  | 50 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN, duy trì đất CN theo hiện trạng
VI | Huyện Thống Nhất (Quyết định số 2879/QĐ-UBND): 5 cụm
1 | Cụm CN Hưng Lộc | 41.86 | 41.86 |  |  |  | Công ty CP Nam Việt là chủ đầu tư hạ tầng.
2 | Cụm CN Quang Trung | 79.87 | 79.87 |  |  |  | Công ty Đại Dũng là chủ đầu tư hạ tầng.
3 | Cụm CN Gia Kiệm (Socklu) | 160 | 160 |  |  |  | Đang xem xét vị trí khác
4 | Cụm CN Gia Tân 1,2 | 160.5 |  | 150 |  |  | Triển khai quy hoạch và kêu gọi đầu tư sau năm 2015
VII | Huyện Xuân Lộc (Quyết định số 2878/QĐ-UBND): 4 cụm
1 | Cụm CN Xuân Hưng | 20 | 19 |  |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty vàng bạc đá quý Lực.
2 | Cụm CN Suối Cát | 20 | 20 |  |  |  | Chưa có nhà đầu tư hạ tầng cụm CN
3 | CCN CBNS Xuân Hòa | 30 |  |  |  | 30 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN, duy trì đất CN theo hiện trạng
4 | Cụm CN Xuân Định | 20 |  |  |  | 20 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN do không có khả năng triển khai
VIII | Huyện Cẩm Mỹ (Quyết định số 2646/QĐ-UBND): 3 cụm
1 | Cụm CN Long Giao | 125.7 | 57.3 |  |  |  | Công ty Tín Nghĩa và Tổng Cty Cao su ĐN hợp tác đầu tư
2 | Cụm CN Sông Ray | 50 | 50 |  |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng.
3 | Cụm CN Cọ Dầu 2 | 50 | 50 |  |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng.
IX | Huyện Định Quán (Quyết định số 2643/QĐ-UBND): 4 cụm
1 | Cụm CN TT Định Quán | 4.8 |  |  |  | 4.8 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN, duy trì đất CN theo hiện trạng
2 | Cụm CN Phú Vinh | 36.8 | 33 |  |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng cụm CN
3 | Cụm CN Phú Cường | 47 | 43 |  |  |  | Cty May Đồng Tiến là chủ đầu tư hạ tầng
4 | Cụm CN Phú Túc | 50 | 50 |  |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng cụm CN
X | TX Long Khánh (Quyết định số 2645/QĐ-UBND): 01 cụm
1 | Cụm CN Bàu Trâm | 30 |  |  |  | 30 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN do có đất của đồng bào dân tộc
XI | Huyện Tân Phú (Quyết định số 2644/QĐ-UBND): 4 cụm
1 | Cụm CN Phú Thanh | 30 | 30 |  |  |  | UBND huyện Tân Phú đề nghị UBND tỉnh thành lập 01 cụm CN Phú Thanh để phục vụ cho việc di dời và thu hút các DNNVV
2 | Cụm CN Phú Trung | 30 |  |  | 30
3 | Cụm CN Phú Lộc | 20 |  |  | 20
4 | Cụm CN Phú Lập | 20 |  |  | 20
| Tổng cộng: | 2485.39 | 1830.81 | 250 | 70 | 293.58
| Quy hoạch cụm CN được duyệt | 47 cụm | 2485,39 ha
| Triển khai quy hoạch đến 2015 | 32 cụm | 1830,81 ha
| Triển khai quy hoạch sau 2015 | 04 cụm | 250 ha
| Triển khai quy hoạch sau 2020 | 03 cụm | 70 ha
| Loại bỏ quy hoạch: | 08 cụm | 293,58 ha