## Sheet1
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020
(Theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp các huyện đến năm 2020)
Stt | Tên cụm CN | Đã phê duyệt Quy hoạch đến 2020 (ha) | Lộ trình thực hiện đến năm 2020 (ha) |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Đến năm 2015 | Sau năm 2015 | Sau năm 2020 | Loại bỏ QH
I | TP Biên Hòa (Quyết định số 2421/QĐ-UBND): 4 cụm
1 | Cụm CN Gốm Tân Hạnh | 54.48 |  |  |  |  | Đã đầu tư xong hạ tầng từ vốn ngân sách để di dời các cơ sở gốm
2 | Cụm CN gỗ Tân Hòa | 39.2 |  |  |  | 39.2 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN, duy trì đất CN hiện trạng
3 | Cụm CN Dốc 47 | 97.65 | 97.65 |  |  |  | Chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng
4 | Cụm CN Tam Phước 1 | 36 | 57 |  |  |  | Chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng
II | Huyện Vĩnh Cửu (Quyết định số 2880/QĐ-UBND): 7 cụm
1 | CCN Thiện Tân -Thạnh Phú | 96.6 | 96.6 |  |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư để vận động các cơ sở đóng góp kinh phí xây dựng hạ tầng cụm CN
2 | Cụm CN Thiện Tân | 50 | 50 |  |  |  | Sonadezi là chủ đầu tư hạ tầng
3 | Cụm CN Tân An | 50 | 50 |  |  |  | Sonadezi là chủ đầu tư hạ tầng
4 | Cụm CN VLXD Tân An | 50 | 50 |  |  |  | Công ty Sahado là chủ đầu tư hạ tầng
5 | Cụm CN Trị An | 48.8 |  | 48.8 |  |  | Cty CP Giấy Tân Mai đề nghị đầu tư hạ tầng
6 | Cụm CN Vĩnh An | 50 |  | 50 |  |  | Chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng
7 | Cụm CN Vĩnh Tân | 54.8 |  | 54.8 |  |  | Chưa có đơn vị kinh doanh hạ tầng
III | Huyện Long Thành (Quyết định số 2423/QĐ-UBND): 9 cụm, trong đó có 2 cụm chuyển về TP Biên Hòa
1 | Cụm CN Bình Sơn | 57 |  | 57 |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng
2 | Cụm CN Long Phước 1 | 108 | 108 |  |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty CP VL & ĐT Đồng Nai
3 | Cụm CN Long Phước 2 | 34 | 34.8 |  |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty CP ĐT-PT Nhà Đất Lành
4 | Cụm CN VLXD An Phước | 50 |  |  |  | 73 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN này, duy trì đất CN hiện trạng
5 | Cụm CN Tam An | 58 | 59.9 |  |  |  | Cty Trường Lâm là chủ đầu tư hạ tầng
6 | Dự kiến QH cụm CN Bình An | 50 |  | 50 |  |  | Đề nghị xem xét thay thế bằng Cụm CN Phước Bình 1
7 | Dự kiến QH cụm CN Long Phước 3 | 50 |  | 50 |  |  | Đề nghị xem xét thay thế bằng Cụm CN Phước Bình 2
IV | Huyện Nhơn Trạch (Quyết định số 2422/QĐ-UBND): 01 cụm
1 | CCN Phú Thạnh - Vĩnh Thanh | 94 | 94 |  |  |  | UBND huyện Nhơn Trạch đầu tư hạ tầng bằng vốn góp của DN
V | Huyện Trảng Bom (Quyết định số 2424/QĐ-UBND): 7 cụm
1 | Cụm CN Hưng Thịnh | 35 |  | 35 |  |  | Cty Đại An là chủ đầu tư hạ tầng
2 | CCN VLXD Hố Nai 3 | 50 |  |  |  |  | Đã đầu tư xong hạ tầng từ vốn ngân sách phục vụ di dời lò gạch
3 | Cụm CN Thanh Bình | 48.75 | 48.75 |  |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty Thanh Bình
4 | Cụm CN An Viễn | 50 |  | 50 |  |  | Công ty CP An Nghiệp Phát là chủ đầu tư hạ tầng
5 | Cụm CN A-Hố Nai 3 | 46.58 |  |  |  | 46.58 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN do vướng nguồn gốc đất trồng rừng (QĐ 176)
6 | Cụm CN Sông Thao | 50 |  | 50 |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty Tín nghĩa
7 | CCN Suối Sao - Hố Nai 3 | 50 |  |  |  | 50 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN, duy trì đất CN theo hiện trạng
VI | Huyện Thống Nhất (Quyết định số 2879/QĐ-UBND): 5 cụm
1 | Cụm CN Hưng Lộc | 41.86 | 41.86 |  |  |  | Công ty CP Nam Việt là chủ đầu tư hạ tầng.
2 | Cụm CN Quang Trung | 79.87 | 79.87 |  |  |  | Công ty Đại Dũng là chủ đầu tư hạ tầng.
3 | Cụm CN Gia Kiệm (Socklu) | 160 | 75 |  |  |  | Đang xem xét vị trí khác
4 | Cụm CN Gia Tân 1,2 | 160.5 |  | 150 |  |  | Triển khai quy hoạch và kêu gọi đầu tư sau năm 2015
VII | Huyện Xuân Lộc (Quyết định số 2878/QĐ-UBND): 4 cụm
1 | Cụm CN Xuân Hưng | 20 |  | 19 |  |  | Đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Cty vàng bạc đá quý Lực.
2 | Cụm CN Suối Cát | 20 |  | 20 |  |  | Chưa có nhà đầu tư hạ tầng cụm CN
3 | CCN CBNS Xuân Hòa | 30 |  |  |  | 30 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN, duy trì đất CN theo hiện trạng
4 | Cụm CN Xuân Định | 20 |  |  |  | 20 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN do không có khả năng triển khai
VIII | Huyện Cẩm Mỹ (Quyết định số 2646/QĐ-UBND): 3 cụm
1 | Cụm CN Long Giao | 125.7 | 57.3 |  |  |  | Công ty Tín Nghĩa và Tổng Cty Cao su ĐN hợp tác đầu tư
2 | Cụm CN Sông Ray | 50 |  | 50 |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng.
3 | Cụm CN Cọ Dầu 2 | 50 |  | 50 |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng.
IX | Huyện Định Quán (Quyết định số 2643/QĐ-UBND): 4 cụm
1 | Cụm CN TT Định Quán | 4.8 |  |  |  | 4.8 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN, duy trì đất CN theo hiện trạng
2 | Cụm CN Phú Vinh | 36.8 |  | 33 |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng cụm CN
3 | Cụm CN Phú Cường | 47 | 43 |  |  |  | Cty May Đồng Tiến là chủ đầu tư hạ tầng
4 | Cụm CN Phú Túc | 50 |  | 50 |  |  | Chưa có đơn vị đầu tư hạ tầng cụm CN
X | TX Long Khánh (Quyết định số 2645/QĐ-UBND): 01 cụm
1 | Cụm CN Bàu Trâm | 30 |  |  |  | 30 | Đề nghị loại bỏ quy hoạch cụm CN do có đất của đồng bào dân tộc
XI | Huyện Tân Phú (Quyết định số 2644/QĐ-UBND): 4 cụm
1 | Cụm CN Phú Thanh | 30 | 30 |  |  |  | UBND huyện Tân Phú đề nghị UBND tỉnh thành lập 01 cụm CN Phú Thanh để phục vụ cho việc di dời và thu hút các DNNVV
2 | Cụm CN Phú Trung | 30 |  |  | 30
3 | Cụm CN Phú Lộc | 20 |  |  | 20
4 | Cụm CN Phú Lập | 20 |  |  | 20
| Tổng cộng: | 2485.39 | 1073.73 | 817.6 | 70 | 293.58
| Quy hoạch cụm CN được duyệt | 47 cụm | 2485,39 ha
T/đ: | Triển khai quy hoạch 2012-2015 | 17 cụm | 1073,73 ha
| Triển khai quy hoạch 2016-2020 | 17 cụm | 817,60 ha
| Triển khai quy hoạch sau 2020 | 03 cụm | 70 ha
| Loại bỏ quy hoạch: | 08 cụm | 293,58 ha
| Đã hoàn chỉnh hạ tầng: | 02 cụm | 104,48 ha
(Cụm VLXD Hố Nai 3 và Tân Hạnh)