## Biểu 1a
Phòng Quản lý TM
TIẾN ĐỘ THỰC HiỆN
XÂY DỰNG CÁC QUY HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH DUYỆT NĂM 2015
Biểu 1a
STT | Danh mục công việc | Thời gian bắt đầu (tháng) | Thời gian kết thúc (tháng) | Tự đánh giá |  |  | Lý do chưa thực hiện
|  |  |  | Đúng hạn | Trễ hạn | Chưa thực hiện
A | B | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
Xây dựng theo thứ tự (quy hoạch, chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, báo cáo) và chi tiết từng nội dung
I | QUY HOẠCH
1 | Quy hoạch bán lẻ thuốc lá giai đoạn 2015 -2025 có tính đến 2025 | Tháng 8-2014 | Tháng 9-2015 | x
2 | Quy hoạch bổ sung mạng lưới kinh doanh xăng dầu năm 2015. | Tháng 9-2015 | Tháng 12-2015 |  |  | x | Do thời gian khảo sát thống nhất trình bổ sung quy hoạch là T 10/2015
II | CHƯƠNG TRÌNH
2 | Triển khai thực hiện chương trình Bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2015 đầu năm 2016. | Tháng 9-2015 | Tháng 5-2016 |  |  | x | Do UBND tỉnh giao nhiệm vụ học tập kinh nghiệm TP HCM theo phương thức mới, dự kiến thực hiện trong tháng 9/2015

## Biểu 1b
Phòng Quản lý TM | [10 empty] | Biểu 1b
KINH PHÍ CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH LĨNH VỰC CÔNG -THƯƠNG
THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nội dung | Cấp phê duyệt | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng dự toán được duyệt | Năm 2015 |  | Ước thực hiện giai đoạn 2011-2015 | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 | Kế hoạch năm 2016
[10 empty] | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | Ước thực hiện 6 tháng | Ước thực hiện cả năm |  |  |  | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện
A | B | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
TỔNG SỐ
I | Dự án quy hoạch chuyển tiếp:
1 | Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 | UBND tỉnh | 2013 | 2015 | 462,7 |  | 462,7
2 | Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025. | UBND tỉnh | 2014 | 2015 | 455,2 |  | 455,2
II | Chương trình Bình ổn giá
1 | Kinh phí Ban Hợp tác kinh tế | [8 empty] | 130 | 130
2 | Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" | [8 empty] | 120 | 120
3 | Học tập mô hình quản lý và khai thác chợ tại một số tỉnh miền Trung và miền Tây nam bộ | UBND tỉnh | [7 empty] | 100 | 100
4 | Hỗ trợ kinh phí bán hàng lưu động | UBND tỉnh | 01/2015 | 02/2015 | 250 | 222 |  |  |  | 400 | 400
III | Hỗ trợ xây dựng chợ nông thôn | UBND tỉnh |  |  | 20.200 |  | 16.000 |  |  | 40.000 | 30.000 | 10.000

## Biểu 2 c
Biểu 2c
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG CÁC QUY HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH NĂM 2015
ĐVT: triệu đồng
| Khoản mục | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Phòng, đơn vị chủ trì thực hiện | Cấp phê duyệt | Tổng dự toán
| A |  |  |  |  | B
Xây dựng theo thứ tự (quy hoạch, chương trình, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, báo cáo) và chi tiết từng nội dung
I | QUY HOẠCH
1 | Quy hoạch bán lẻ thuốc lá giai đoạn 2015 -2025 có tính đến 2025 | Tháng 8-2014 | Tháng 12-2015 | Phòng Quản lý Thương mại | UBND tỉnh | 462,7
2 | Quy hoạch bổ sung mạng lưới kinh doanh xăng dầu năm 2015. | Tháng 9-2015 | Tháng 12-2015 | Phòng Quản lý Thương mại | UBND tỉnh
II | CHƯƠNG TRÌNH
| Triển khai thực hiện chương trình Bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2015 đầu năm 2016. | Tháng 9-2015 | Tháng 5-2016 | Phòng Quản lý Thương mại | UBND tỉnh
| Tổng cộng |  |  |  |  | 462,7

## NS014
CHỈ TIÊU THỰC HiỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(triệu đồng)
TT | Khoản mục | Đơn vị tính |  | Giai đoạn 2011-2013 |  | Năm 2014 |  |  |  | Kế hoạch 2015 | Ghi chú
|  |  | Kế hoạch | Thực hiện | % so với KH | Kế hoạch | Ước TH 6 tháng | Ước TH cả năm | % so với KH
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia
| Mục tiêu quốc gia về ATVSTP | triệu | 519 | 386 | 74,3% | 114 |  | 104 | 91,2% | 377
Mục tiêu về………
Mục tiêu về………
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia
Mục tiêu về ATVSTP
Mục tiêu về………
Mục tiêu về………
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia
Mục tiêu về ATVSTP
Mục tiêu về………
Mục tiêu về………

## QLTT
Biểu 06
BÁO CÁO SƠ BỘ
KẾT QUẢ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG NĂM 2013, KẾ HOẠCH NĂM 2014
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2012 | KẾ HOẠCH 2013 | ƯỚC THỰC HIỆN 2013 | KẾ HOẠCH 2014 | SO SÁNH (%)
[7 empty] | Ước TH 2013 so 2012 | Ước TH 2013 so KH 2013 | KH 2014 so ước TH 2013
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7=4/3*100 | 8=5/4*100
1 | Số vụ kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thị trường: | Vụ
Trong đó: Tổng số vụ xử lý
1.1 | Hàng cấm | "
1.2 | Hàng nhập lậu | "
1.3 | Gian lận thương mại | "
1.4 | Vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ | "
1.5 | Vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá | "
1.6 | Vi phạm trong kinh doanh | "
1.7 | Vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm | "
1.8 | Vi phạm khác | "
2 | Số tiền thu phạt trong kỳ | Tr. đồng
Trong đó:
2.1 | Tiền phạt hành chính | Tr. đồng
2.2 | Tiền bán hàng tịch thu | Tr. đồng
2.3 | Phạt và truy thu thuế | Tr. đồng
2.4 | Thu khác | Tr. đồng

## QLTM
BÁO CÁO SƠ BỘ
SỐ LƯỢNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NĂM 2015, KẾ HOẠCH NĂM 2016
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2014 | KẾ HOẠCH 2015 | ƯỚC THỰC HIỆN 2015 | KẾ HOẠCH 2016 | SO SÁNH (%)
[7 empty] | Ước TH 2015 so 2014 | Ước TH 2015 so KH 2015 | KH 2016 so ước TH 2015
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2*100 | 7=4/3*100 | 8=5/4*100
I | Số lượng chợ | chợ | 169 | 10 | 10 | 7
1 | Phân theo hạng chợ | "
| Chợ Hạng 1 | " | 8
| Chợ Hạng 2 | " | 32 | 1 | 1
| Chợ Hạng 3 | " | 129 | 9 | 9 | 7
2 | Phân theo địa bàn | "
| Chợ thành thị | " | 36 | 1 | 1
| Chợ nông thôn | " | 133 | 9 | 9 | 7
II | Số lượng siêu thị | Siêu thị | 8 |  | 1
1 | Phân theo hạng | "
| Hạng 1 | " | 5
| Hạng 2 | " | 2 |  | 1
| Hạng 3 | " | 1
2 | Phân theo loại | "
| Siêu thị tổng hợp | " | 7 |  | 1
| Siêu thị chuyên doanh | " | 1
3 | Phân theo loại hình kinh tế | "
| Nhà nước | " | 2
| Tập thể | " | 0
| Có vốn ĐTNN | " | 3
| Loại hình khác | " | 3 |  | 1
III | Số lượng trung tâm thương mại | Trung tâm | 3 |  | 2
1 | Phân theo hạng | "
| Hạng 1 | "
| Hạng 2 | "
| Hạng 3 | " | 3 |  | 2
2 | Phân theo loại hình kinh tế | "
| Nhà nước | "
| Tập thể | "
| Có vốn ĐTNN | " | 2
| Loại hình khác | " | 1 |  | 2

## XTTM
Biểu 08
THỐNG KÊ SƠ BỘ
SỐ ĐƠN VỊ CÓ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
STT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN 2012 | KẾ HOẠCH 2013 | ƯỚC THỰC HIỆN 2013 | KẾ HOẠCH 2014 | SO SÁNH (%)
[6 empty] | Ước TH 2013 so 2012 | Ước TH 2013 so KH 2013 | KH 2014 so ước TH 2013
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1*100 | 6=3/2*100 | 7=4/3*100
TỔNG SỐ
3 | Phân theo loại hình kinh tế
Nhà nước
Tập thể
Có vốn ĐTNN
Loại hình khác
Phân theo ngành hoạt động
(theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 - cấp I)