## Sheet1
Chương trình hoạt động Ban chỉ đạo Phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2019 (ban hành kèm theo Kế hoạch……./BCĐ-KH ngày /3/2019)
STT | Nhiệm vụ | Nội dung triển khai | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện
|  |  |  | Chủ trì | Phối hợp
I | Xây dựng cơ chế chính sách | Xây dựng Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ | Quý IV/2019 | Sở Công Thương | Ban Quản lý các KCN, Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND cấp huyện
|  | Xây dựng Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu, cụm CN | Quý IV/2019 | Sở Công Thương | Ban Quản lý các KCN, Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND cấp huyện
|  | Xây dựng Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất của các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN | Quý III/2019 | Sở Công Thương | UBND cấp huyện
|  | Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ | Quý IV/2019 | Sở Công Thương | Ban Quản lý các KCN, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và UBND cấp huyện
|  | Ban hành Quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn |  | Sở Kế hoạch - Đầu tư
II | Quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tạo chuỗi cung ứng nhóm ngành CNHT | Tổ chức Hội nghị Phát triển CNHT | Quý III/2019 | Sở Công Thương | Các thành viên Ban chỉ đạo
|  | Kết nối doanh nghiệp CNHT tỉnh Đồng Nai tham dự Triển lãm CNHT TP. HCM | Quý IV/2019 | Trung tâm Khuyến công - Tư vấn và Phát triển CN | Ban Quản lý các KCN và Sở Kế hoạch - Đầu tư
III | Cập nhật danh sách doanh nghiệp CNHT | Định kỳ phối hợp cập nhật thông tin về số lượng dự án công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài Khu, Cụm CN. | định kỳ 06 tháng | Ban Quản lý các KCN: dự án trong KCN Sở Công Thương: dự án nằm trong CCN Sở Kế hoạch - Đầu tư: dự án nằm ngoài Khu, Cụm CN | UBND cấp huyện
IV | Tiếp tục triển khai, thành lập 03 phân khu CNHT | Rà soát tiến độ đầu tư, khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư dự án; tình hình thu hút dự án CNHT |  | Ban Quản lý các KCN | /
|  | Rà soát, khảo sát các doanh nghiệp thuộc 03 phân khu CNHT tại KCN An Phước, Giang Điền, và Nhơn Trạch VI | Quý II, III, IV/2019 | Sở Công Thương | Ban Quản lý các KCN
V | Phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNCNC | Phát triển DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (02 dự án) |  | Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn
|  | Phát triển DN khoa học và công nghệ (02 dự án) |  | Sở Khoa học - Công nghệ
|  | Hướng dẫn, hỗ trợ DN xác nhận DNCNC/ DN thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất SP CNC hoặc ứng dụng CNC |  | Ban Quản lý các KCN | Sở Khoa học - Công nghệ
VI | Tạo quỹ đất sạch thu hút DN CNC | Hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng KCN CNC Long Thành |  | Ban Quản lý các KCN | Sở Tài nguyên - Môi trường
VII | Duy trì tốc độ tăng trưởng vùng I | Xây dựng lộ trình, kế hoạch di dời và chính sách hỗ trợ di dời các DN tại KCN Biên Hòa I |  | Ban Quản lý các KCN
|  | Định hướng quy hoạch, giới thiệu vị trí phù hợp cho các DN tại KCN Biên Hòa I |  | Ban Quản lý các KCN | UBND cấp huyện
VIII | Phát triển CCN | Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển CCN | Quý II, III, IV/2019 | Sở Công Thương | Các Sở: Xây dựng; GT-VT; KHĐT; Tài chính; TNMT và UBND cấp huyện
|  | Tổng hợp biên soạn tài liệu về đầu tư phát triển CCN | Quý II/2019
|  | Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN | Năm 2019
|  | Lập đề án "Bổ sung quy hoạch CCN" | Quý III, IV/2019
|  | Khảo sát mô hình quản lý, học tập kinh nghiệp phát triển CCN liên kết phát triển CNHT | Quý III/2019
IX | Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển CN |  | Quý II/2019 | UBND cấp huyện
X | Nâng cao hiệu quả của việc thu hút đầu tư nguồn vốn FDI | Rà soát lại hiện trang thu hút đầu tư FDI; tham mưu UBND tỉnh về định hướng ngành nghề thu hút dự án FDI gắn với từng vùng trong giai đoạn tiếp theo |  | Ban Quản lý các KCN | Sở Kế hoạch - Đầu tư
|  | Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng chính quyền điện tử trong cấp phép, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; thủ tục Hải Quan |  | Sở Kế hoạch - Đầu tư; Ban Quản lý các KCN; Cục Hải Quan | Sở Thông tin - Truyền thông; Sở Nội vụ
|  | Tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp FDI |  | Sở Kế hoạch - Đầu tư; Ban Quản lý các KCN
|  | Công bố chính sách ưu đãi đầu tư trên công thông tin điện tử của tỉnh |  | Sở Kế hoạch - Đầu tư | Sở Thông tin - Truyền thông
|  | Đẩy mạnh xúc tiến thương mại: tạo chuỗi cung ứng, kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước |  | Trung tâm Xúc tiến Thương mại
XI | Cập nhật số lượng DN nhỏ và vừa | Định kỳ cập nhật số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong và ngoài Khu, Cụm CN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | định kỳ 06 tháng | Ban Quản lý các KCN: dự án trong KCN Sở Công Thương: dự án nằm trong CCN Sở Kế hoạch - Đầu tư: dự án nằm ngoài Khu, Cụm CN | UBND cấp huyện