## Sheet1
Chương trình hoạt động Ban chỉ đạo Phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2020 (ban hành kèm theo Kế hoạch……./BCĐ-KH ngày /02/2020)
STT | Nhiệm vụ | Nội dung triển khai | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện
|  |  |  | Chủ trì | Phối hợp
I | Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp
I.1 | Nhóm ngành CNHT
1 | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025 |  | Quý I/2020 | Sở Công Thương | Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; UBND cấp huyện; các Hiệp hội ngành nghề
2 | Cập nhật danh sách DN CNHT | Định kỳ phối hợp cập nhật thông tin về số lượng dự án công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài Khu, Cụm CN | định kỳ 06 tháng | Sở Công Thương | Cục Thống kê, Ban Quản lý các KCN; Sở Kế hoạch - Đầu tư
3 | Đánh giá hiệu quả thành lập 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Rà soát tiến độ triển khai hạ tầng kỹ thuật các phân khu CNHT, tình hình thu hút đầu tư các dự án thứ cấp vào các phân khu CNHT | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Ban Quản lý các KCN | Sở Công Thương và UBND cấp huyện
|  | Đánh giá hiệu quả của việc thành lập 03 phân khu CNHT, đề xuất định hướng phát triển phân khu công nghiệp hỗ trợ giai đoạn tiếp theo |  | Sở Công Thương | Ban Quản lý các KCN
I.2 | Nhóm ngành CN CNC
1 | Khuyến khích phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao | Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (dự kiến 02 doanh nghiệp) | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Khoa học - Công nghệ | Sở Công Thương và UBND cấp huyện
Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp xác nhận doanh nghiệp công nghệ cao/ doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNC hoặc ứng dụng công nghệ cao (02 doanh nghiệp)
2 | Kiểm soát chặt chẽ công nghệ đối với các ngành công nghiệp | Quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Khoa học - Công nghệ | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
3 | Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến | Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Khoa học - Công nghệ | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
Phát triển các Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Hỗ trợ tài chính, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phù hợp với hoạt động nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ
Kết nối doanh nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư
Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến
4 | Tạo quỹ đất sạch thu hút DN CNC | Hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng KCN CNC Long Thành | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | UBND huyện Long Thành | Sở Tài nguyên - Môi trường
5 | Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục ngành, nghề đào tạo chất lượng cao theo Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và đầu tư thiết bị đào tạo đáp ứng với chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm tạo ra cơ sở dữ liệu và liên kết giữa 03 nhà (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà trường) để người học tiếp cận thông tin một các hiệu quả nhất
Đặt hàng đào tạo lao động chất lượng cao của 09 nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 trong năm 2020
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo, đồng thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành nghề đào tạo chất lượng cao theo quy định của Trung ương
II | Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo địa bàn
1 | Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN | Tham mưu UBND tỉnh xử lý trường hợp CCN có một phần/ toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Tài nguyên - Môi trường | UBND cấp huyện và Sở Công Thương
|  | Đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng: huyện Vĩnh Cửu: CCN VLXD Tân An; huyện Long Thành: CCN Long Phước 1; huyện Thống Nhất: CCN Hưng Lộc; huyện Định Quán: CCN Phú Túc; huyện Cẩm Mỹ: CCN Long Giao |  | UBND các huyện: Vĩnh Cửu; Long Thành; Thống Nhất; Định Quán; Cẩm Mỹ | Sở Tài nguyên - Môi trường
|  | Rà soát, làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các CCN đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập và các thủ tục pháp lý khác liên quan | Qúy II/2020 | Sở Công Thương | Các Sở, ngành liên quan theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh
|  | Tổng hợp, biên soạn tài liệu về Đầu tư phát triển CCN | Quý III, IV/2019 | Sở Công Thương | Các Sở, ngành liên quan theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh
2 | Tổng hợp danh mục quy hoạch CCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, có tính đến năm 2035, làm cơ sở phục vụ xây dựng phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh |  | Quý IV/2020 | Sở Công Thương | Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND cấp huyện
3 | Lập phương án điều chỉnh bổ sung các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 | Đẩy mạnh xúc tiến thương mại: tạo chuỗi cung ứng, kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Kế hoạch - Đầu tư | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
4 | Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội | Định kỳ cập nhật số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong và ngoài Khu, Cụm CN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai
5 | Triển khai nhiệm vụ duy trì tốc độ tăng trưởng và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp vùng I | Xây dựng lộ trình, kế hoạch di dời và chính sách hỗ trợ di dời phù hợp để đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp thuộc KCN Biên Hòa I | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Kế hoạch - Đầu tư | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
|  | Định hướng quy hoạch, giới thiệu vị trí phù hợp cho các doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa I thuộc diện di dời |  | Ban Quản lý các KCN
6 | Triển khai nhiệm vụ nâng giá trị sản xuất công nghiệp vùng II | Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp | Quý IV/2020 | Sở Công Thương | Theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh
|  | Thúc đẩy phát triển công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu: Định hướng thu hút dự án thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh trong CCN gắn với vùng nguyên liệu tại địa phương | Trong năm 2020 | UBND cấp huyện | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
|  | Ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Kế hoạch - Đầu tư
|  | Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp địa phương | Quý I/2020 | UBND cấp huyện
III | Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo khu vực kinh tế
1 | Triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai |  | Trong năm 2020 | Sở Công Thương | Theo phân công
2 | Triển khai Chương trình Khuyến công năm 2020 |  | Trong năm 2020
3 | Đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư doanh nghiệp FDI | Đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Ban Quản lý các KCN | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
|  | Đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp |  | Sở Kế hoạch - Đầu tư
Định hướng ngành nghề thu hút dự án FDI gắn với thế mạnh của từng vùng trong giai đoạn tiếp theo
4 | Cải cách thủ tục hành chính |  | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Sở Nội vụ | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
5 | Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trong nước và FDI |  | Đơn vị chủ trì đề xuất thời gian triển khai | Ban Quản lý các KCN; Sở Kế hoạch - Đầu tư; UBND cấp huyện | Theo đề xuất của đơn vị chủ trì
6 | Triển khai Chương trình xúc tiến Thương mại năm 2020 |  | Năm 2020 | Sở Công Thương | Ban Quản lý các KCN; Sở Kế hoạch - Đầu tư và các Hiệp hội ngành nghề