	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số:          /KH-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày      tháng  2  năm 2020


KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 4403/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án “Tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020”;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU KẾ HOẠCH
1. Mục đích
Nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất về các quy định pháp luật trong quản lý hóa chất, kiến thức về đặc tính, nguy cơ rủi ro của hóa chất, biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất, công tác ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tác động đến con người, môi trường; đồng thời tăng cường sự tham gia của các đối tượng có liên quan (cấp tỉnh, huyện, xã; các đơn vị quản lý hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ, vận chuyển hóa chất) trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Mục tiêu kế hoạch 
Năm 2020, việc tổ chức, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh đạt các mục tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

a) Bổ sung, cập nhật tài liệu tập huấn năm 2020 trên bộ tài liệu tập huấn đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2017. 


b) Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện năm 2020 cho cán bộ là đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và cấp xã trên địa bàn tỉnh; các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ, vận chuyển hóa chất có nguy cơ rủi ro trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
c) Xây dựng phương án diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ, tràn đổ hóa chất năm 2020 tại một khu vực lựa chọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
d) Tổ chức 02 lớp tập huấn (170 người/lớp) cho cán bộ từ các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp sử dụng, sản xuất, kinh doanh, tồn trữ và vận chuyển hóa chất. Trong năm 2020, dự kiến mời các các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động hóa chất và các cán bộ nhân viên từ doanh nghiệp trọng điểm hoạt động kinh doanh, sản xuất, sử dụng, tồn trữ, vận chuyển hóa chất chưa tham gia tập huấn năm 2018 và 2019.
đ) Tổ chức 01 đợt diễn tập ứng phó sự cố tràn, đổ, rò rỉ hóa chất hoặc phát tán hóa chất độc tại khu vực lựa chọn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Bổ sung, cập nhật tài liệu tập huấn, huấn luyện 
- Cập nhật các văn bản pháp lý về quản lý hóa chất trong thời gian 2019-2020;

- Cập nhật “Sổ tay huấn luyện” cho từng đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
- Bổ sung, cập nhật tài liệu tập huấn năm 2020 trên bộ tài liệu tập huấn đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2017 để tổ chức tập huấn cho các cơ quan quản quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Tiến độ thực hiện: Quý II, III/2020.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất năm 2020
a) Xây dựng kế hoạch tập huấn năm 2020 cho các đối tượng bao gồm các cơ quan quản lý các cấp (tỉnh, huyện, xã) và các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tiến độ thực hiện: Quý II, III/2020.
b) Tổ chức triển khai các lớp tập huấn

- Tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã và các doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp hoạt động hóa chất trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Dự kiến tổ chức 02 lớp/năm, mỗi lớp khoảng 170 người/lớp.
- Tiến độ thực hiện: Quý III, IV/2020.
3. Xây dựng phương án diễn tập và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất tại 01 khu vực lựa chọn năm 2020
a) Thu thập, xử lý thông tin số liệu, hóa chất tại khu vực dự kiến diễn tập và vùng lân cận.
Tiến độ thực hiện: Quý II, III/2020.
b) Xây dựng phương án diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất tại một khu vực lựa chọn.
- Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng tại khu vực diễn tập lựa chọn;

- Phân tích đặc tính hóa chất độc hại, khả năng gây sự cố và năng lực ứng phó sự cố tại khu vực lựa chọn;

- Phương án huy động lực lượng hỗ trợ ứng phó sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất tại khu vực lựa chọn;

- Xây dựng kịch bản xảy ra sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất tại khu vực lựa chọn;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của lực lượng ứng phó sự cố cháy nổ, tràn đổ hóa chất tại khu vực lựa chọn và lực lượng ứng phó sự cố huy động từ bên ngoài khu vực lựa chọn trong kế hoạch diễn tập;

- Xây dựng quy trình và các bước cụ thể triển khai diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ, cháy nổ đổ hóa chất tại khu vực lựa chọn;

- Thành lập Ban tổ chức, thành phần tham gia và phân công thực hiện trong kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất tại khu vực lựa chọn;

- Báo cáo đánh giá kết quả tập huấn và sau khi kết thúc diễn tập sự cố cháy nổ, tràn đổ hóa chất tại khu vực lựa chọn, tiến hành đánh giá kết quả diễn tập với những nội dung theo kịch bản như: thao tác xử lý ứng phó, trình tự các bước ứng phó, sự phối hợp giữa các đơn vị ứng phó sự cố và thao tác sử dụng các công cụ được trang bị...Các nội dung này sẽ được đánh giá tại hiện trường với thành phần là các thành viên tham gia diễn tập và các quan sát viên.

Tiến độ thực hiện: Quý II, III, IV/2020.
c) Hội thảo góp ý phương án, kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tại khu vực lựa chọn.
- Tổ chức họp lấy ý kiến các ngành liên quan đối với phương án, kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất tại 01 khu vực lựa chọn năm 2020.

- Tiến độ thực hiện: Quý III, IV/2020.
d) Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất tại khu vực lựa chọn

- Thành lập Ban tổ chức và tham gia trực tiếp diễn tập gồm các thành phần: Sở Công Thương, UBND huyện nơi lựa chọn diễn tập, Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh, Sở Y tế và các ngành liên quan, Bệnh viện Đa khoa khu vực diễn tập, đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN nơi diễn tập, đơn vị được lựa chọn diễn tập và các đơn vị phối hợp khác có liên quan;

- Các đơn vị tham dự, theo dõi diễn tập gồm: Các sở, ban ngành liên quan, các học viên tham dự lớp tập huấn, huấn luyện năm 2020.

- Tổ chức diễn tập: Diễn tập thử, diễn tập thực tế.
- Làm tư liệu về tập huấn, diễn tập, hình ảnh, quay phim.

- Tiến độ thực hiện: Quý III, IV/2020.
đ) Viết báo cáo tổng hợp

Tiến độ thực hiện: Quý IV/2020.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

        Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 là: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn).
Nguồn kinh phí thực hiện: sự nghiệp môi trường năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan lập dự toán chi tiết thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo quy định.

Kết quả thực hiện, Sở Công Thương tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2020.
2.  Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan
Phối hợp với Sở Công Thương tham gia xây dựng, góp ý kịch bản, phương án diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất tại khu vực lựa chọn; hỗ trợ, điều động cán bộ, phương tiện và trang thiết bị của đơn vị phối hợp tham gia tổ chức diễn tập theo phương án diễn tập lựa chọn.
3. UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất năm 2020.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tập huấn, huấn luyện lực lượng ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020, các Sở: Công Thương; Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp; Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như tổ chức thực hiện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBT;

- Chánh, các Phó chánh VP UBT;

- Lưu: VT, CNN.

	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



DỰ THẢO












      4

