| UBND TỈNH ĐỒNG NAI BCĐ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Số: /BC-BCĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2020 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả triển khai “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019”

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-BCĐPTCN ngày 13/5/2019 của Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp về triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp báo cáo kết quả triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp năm 2019 như sau:

- Công tác chỉ đạo, triển khai Kế hoạch:

Trên cơ sở triển khai Kế hoạch số 60/KH-BCĐPTCN ngày 13/5/2019 của Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp, các Sở, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể: Sở Khoa học – Công nghệ (Kế hoạch số 1075/KH-SKHCN ngày 26/6/2019); Sở Tài chính (văn bản số 3528/STC-TCHCSN ngày 03/7/2019); Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Kế hoạch 46/KH-KCNĐN ngày 26/6/2019) và UBND các huyện: Xuân Lộc (Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 05/7/2019); Trảng Bom (Kế hoạch 215/KH-UBND ngày 03/7/2019); Vĩnh Cửu (Kế hoạch 565/KH-UBND ngày 28/6/2019); Thống Nhất (Kế hoạch 250/KH-UBND ngày 27/6/2019) và UBND thành phố Biên Hòa (Kế hoạch số 6719/KH-UBND ngày 04/6/2019) và Long Khánh (Kế hoạch số 1112/KH-UBND ngày 01/7/2019).

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả triển khai của các Sở, ngành là thành viên BCĐ, gồm: Lao động – Thương binh và Xã hội (báo cáo số 693/BC-LĐTBXH ngày 24/12/2019); Thông tin – Truyền thông (báo cáo  số 693/BC-LĐTBXH ngày 24/12/2019); Khoa học – Công nghệ (báo cáo số 04/BC-SKHCN ngày 03/01/2020); Tài nguyên – Môi trường (văn bản số 734/STNMT-QH ngày 17/2/2020) và Ban Quản lý các KCN (văn bản số 52/KCNĐN-DN ngày 06/01/2020) và UBND cấp huyện: Biên Hòa (văn bản số 302/UBND-KT ngày 09/01/2020); Long Khánh (báo cáo số 11/BC-UBND ngày 06/01/2020); Cẩm Mỹ (báo cáo số 440/BC-UBND ngày 26/12/2019); Tân Phú (báo cáo số 25/BC-UBND ngày 04/02/2020); Thống Nhất (báo cáo số 1245/BC-UBND ngày 31/12/2019); Vĩnh Cửu (báo cáo số 03/BC-UBND ngày 03/01/2020) và Xuân Lộc (báo cáo số 19/BC-KTHT ngày 31/01/2020); Trảng Bom (báo cáo số 55/BC-UBND ngày 14/2/2020). Riêng Sở Xây dựng, và Kế hoạch – Đầu tư và UBND các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và Định Quán chưa có báo cáo.

- Nội dung triển khai và kết quả thực hiện:

  - Khái quát tình hình công nghiệp 2019:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2019 tăng 8,7% so cùng kỳ, vượt mục tiêu Kế hoạch đề ra (cụ thể: phấn đấu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 8,3 – 8,5% so với năm 2018).

Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 5,11%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,62%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 5,96%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 7,09%. Các ngành sản xuất dự ước tăng khá do sản phẩm tiêu thụ thuận lợi như: sản xuất trang phục may mặc; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất điện tử…

- Giá trị sản xuất công nghiệp:

Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2019 (giá so sánh 2010) đạt 651.800 tỷ đồng, tăng gần 8,8% so năm 2018. Tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút các dự án đầu tư nước ngoài và khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế trong ngành công nghiệp nên vẫn duy trì được mức tăng của các ngành công nghiệp chủ lực, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 với qui mô sản xuất lớn đã góp phần tăng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp. Mặt khác, các ngành công nghiệp chủ lực trong khu vực này vẫn đang duy trì được thị trường xuất khẩu, nên sản xuất vẫn tăng khá cao như: ngành sản xuất giày da, may mặc, dệt...

Tuy nhiên một số ngành sản xuất năm 2019 gặp khó khăn do sản phẩm tiêu thụ chậm nên dự ước cả năm tăng trưởng thấp so cùng kỳ như: Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất. Ngành in, sao chép bản ghi các loại, sản xuất xe có động cơ, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic. Nguyên nhân do sản phẩm tiêu thụ gặp khó khăn từ đầu năm đến nay nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, một số sản phẩm không sản xuất do đó ảnh hưởng đến chỉ số chung của toàn ngành... Các ngành còn lại có mức tăng trưởng thấp.

  - Kết quả đạt được:

  - Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp:

    - Triển khai các nội dung được phân công theo Kế hoạch:

- Xây dựng cơ chế chính sách:

Trên cơ sở triển khai văn bản số 374/HĐND-VP ngày 12/6/2019 về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025. Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4416/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Khảo sát, hướng dẫn thủ tục cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương:

Trên cơ sở triển khai Kế hoạch số 3299/KH-SCT ngày 11/9/2019 về khảo sát doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức Đoàn làm việc gồm đại diện Sở Khoa học Công nghệ và Ban Quản lý các Khu công nghiệp làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Kết quả làm việc:

- Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao:

+ Căn cứ kết quả khảo sát lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp năm 2018 và trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương đăng ký làm việc 21 doanh nghiệp (tổng cộng khoảng 29 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, trong đó có 03 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; 05 doanh nghiệp đã được Bộ Khoa học – Công nghệ cấp Giấy chứng nhận lĩnh vực công nghệ cao là: Công ty TNHH Bosch Việt Nam; Công ty TNHH Tea Kwang Mold Vina; Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam, Công ty TNHH Mabuchi Việt Nam, Công ty TNHH Muto Việt Nam). Kết quả 05/21 doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Đoàn công tác, thu về 9/21 phiếu khảo sát.

+ Theo kết quả làm việc và nội dung kiến nghị thông qua Phiếu khảo sát, doanh nghiệp có thông tin về các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, vì lý do quy trình thủ tục hồ sơ phức tạp và tốn nhiều thời gian nhưng không chắc chắn được xác nhận để thụ hưởng ưu đãi.

+ Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai có hỗ trợ, phối hợp với Bộ Khoa học – Công nghệ (Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thẩm định), hoặc cung cấp thông tin về đơn vị tư vấn hướng dẫn thủ tục nhằm rút ngắn thời gian lập hồ sơ xác nhận thụ hưởng ưu đãi các chính sách của Trung ương. Đồng thời, các doanh nghiệp có nhu cầu về mở rộng mặt bằng sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm quỹ đất sạch (tương tự mô hình Khu công nghiệp công nghệ cao của TP. Hồ Chí Minh).

- Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ:

+ Sở Công Thương đăng ký làm việc 26 doanh nghiệp. Kết quả 04/26 doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Đoàn công tác, thu về 9/26 phiếu khảo sát.

+ Kết quả làm việc cho thấy các doanh nghiệp FDI hầu như không có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận thụ hưởng ưu đãi. Đối với doanh nghiệp CNHT trong nước, doanh nghiệp mong được cấp giấy xác nhận ưu đãi. Tuy nhiên, hầu như các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện theo quy định để được cấp giấy xác nhận ưu đãi.

+ Đồng thời, thông tin tổng hợp từ phiếu khảo sát cho thấy các yếu tố tác động chủ yếu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp là nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, hệ thống chính sách pháp luật, giá nguyên liệu đầu vào. Cụ thể: Doanh nghiệp FDI được khảo sát cho biết hệ thống pháp luật Việt Nam thay đổi liên tục, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Chất lượng nguồn nhân lực dồi dào, tuy nhiên trình độ thấp doanh nghiệp khi tuyển dụng phải đào tạo lại.

+ Bên cạnh đó, Đoàn làm việc ghi nhận một số nội dung kiến nghị như sau:

- Doanh nghiệp Kenda tại Khu công nghiệp Giang Điền kiến nghị phải có kế hoạch và thông báo với doanh nghiệp về lịch trình cắt điện trước để doanh nghiệp có kế hoạch hoạt động sản xuất.

- Một số doanh nghiệp FDI kiến nghị: Hệ thống chính sách pháp luật Việt khi thay đổi liên tục ảnh hưởng đến tình hình đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, khi có thay đổi cần phải đưa ra lộ trình để doanh nghiệp biết và có kế hoạch.

- Quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tạo chuỗi cung ứng nhóm ngành CNHT:

Ngày 23/10/2019, Tổ điều phối viên xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai (do Ban Quản lý các Khu công nghiệp là cơ quan thường trực) đã tổ chức Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản tại Trung tâm hội nghị Eros Palace Luxury. Hội nghị đã mang lại một số kết quả khả quan như sau:

Số lượng gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản: 168 lượt.

- Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản hẹn gặp trao đổi sau giao thương: 36 lượt.

- Số lượt doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị báo giá: 15 lượt.

- Số lượt kết nối thành công (có đơn hàng): 01 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp tham gia giao thương đánh giá cao công tác tổ chức, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia được chọn lọc nên có thể hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, các doanh nghiệp đề nghị tổ chức với quy mô lớn hơn, mời thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tham gia. Ngoài ra, cần có không gian rộng hơn để các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm.

- Tình hình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ và tạo quỹ đất sạch thu hút doanh nghiệp công nghệ cao:

- 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ:

Nằm trong diện tích chung của 03 KCN An Phước, Giang Điền và Nhơn Trạch VI nên việc đầu tư hạ tầng được các Công ty kinh doanh hạ tầng đầu tư chung, đồng bộ các hạng mục trong khu mà không tách thành hạng mục riêng. Hiện tại 03 phân khu công nghiệp nêu trên đã đầu tư bản hoàn chỉnh về hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư hoạt động sản xuất, cụ thể: Phân Khu công nghiệp hỗ trợ 6A đã hút được 14 dự án, Phân Khu công nghiệp An Phước thu hút được 7 dự án, Phân Khu công nghiệp Giang Điền thu hút được 01 dự án sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su  (Công ty Cao su Kenda đã thuê toàn bộ diện tích trong phân khu công nghiệp hỗ trợ Giang Điền).

- Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành:

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN do địa phương thực hiện, Ban Quản lý các khu công nghiệp theo dõi, đôn đốc Công ty hạ tầng phối hợp với hội đồng bồi thường cấp huyện, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thông qua các cuộc họp giao ban Công ty hạ tầng 02 lần/năm, tham gia giám sát việc đầu tư hạ tầng của KCN.

Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành hiện nay đang triển khai xây dựng hạ tầng, chưa thu hút dự án. Tháng 10/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có buổi làm việc với Công ty hạ tầng, qua đó hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ để bổ sung các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao ngoài danh mục đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tại báo cáo đánh giá tác động môi trường để thuận lợi cho quá trình kêu gọi, thu hút dự án sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng.

- Công tác triển khai các hoạt động khác nhằm thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ:

Với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học – Công nghệ đã triển khai một số nội dung chính như sau:

- Hoạt động phổ biến tuyên truyền thông qua các Hội nghị, cụ thể: Hội nghị về kiểu dáng công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chương trình Sở hữu trí tuệ; “Những điểm mới trong xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”; “Đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu”; "Thiết lập quyền sở hữu cho sản phẩm với tên thương mại và nhãn hiệu hàng hóa trong nước và khu vực ASEAN").

- Công tác đào tạo, tập huấn: trong năm 2019, tổ chức đào tạo tại chỗ tại 05 doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn về phương thức đánh giá toàn diện hoạt động doanh nghiệp theo các tiêu chí của mô hình giải thưởng chất lượng cấp quốc gia và 03 khóa đào tạo về năng suất chất lượng liên quan về xây dựng và áp dụng theo công cụ MFCA - quản lý chi phí dòng nguyên liệu; kỹ năng quản lý mẫu thuẫn xung đột nơi làm việc với khoảng hơn 170 học viên.

- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao: Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp 2 đơn vị đăng ký thành lập doanh nghiệp KHCN theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính Phủ trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể: Công ty TNHH Hồ Giáp Việt (Giấy chứng nhận số 04/DNKHCN ngày 06/6/2019) và  Công ty TNHH MTV Trương Thanh Khoan (Giấy chứng nhận số 03/DNKHCN-ĐN ngày 12/7/2016).

    - Kết quả chuyển dịch về GTSXCN:

      - Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn:

- Số lượng doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn:

- Công nghiệp công nghệ cao:

Căn cứ số liệu thống kê của Ban Quản lý các KCN, trong năm 2019 thu hút được 11 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao (trong đó 100% là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư là 62,740 triệu USD, chiếm khoảng 5% tổng vốn đăng ký dự án FDI mới.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng số lượng doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 40; trong đó có 14 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; 05 doanh nghiệp đã được Bộ Khoa học – Công nghệ cấp Giấy chứng nhận lĩnh vực công nghệ cao là: Công ty TNHH Bosch Việt Nam (GCN 13/HĐUD ngày 09/6/2014); Công ty TNHH Tea Kwang Mold Vina (GCN 35/HĐUD ngày 18/12/2014); Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam (GCN 1694/GCN-BKHCNMT ngày 19/09/2000), Công ty TNHH Mabuchi Việt Nam (GCN 2996/GCN-BKHCN ngày 11/11/2004), Công ty TNHH Muto Việt Nam (GCN 142/GCN-BKHCN ngày 22/01/2003).

- Công nghiệp hỗ trợ:

Trong năm 2019, thu hút được 62 dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ với vốn đầu tư đăng ký là 715,88 triệu USD (chiếm 62,1% tổng vốn đăng ký mới), trong đó tập trung vào công nghiệp hỗ trợ của 03 ngành lớn là công nghiệp cơ khí, điện tử và công nghiệp dệt may, giày dép. Đa số các dự án mới thuộc các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ năm 2019 là các dự án có quy mô nhỏ tập trung vào ngành cơ khí, sử dụng diện tích không nhiều nên đa số là thuê nhà xưởng để sản xuất.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, tổng lượng doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là 664 dự án. Trong đó có 03 (cả nước có 35 doanh nghiệp) doanh nghiệp được xác nhận ưu đãi Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản xuất công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, chiếm 8,5% tổng số doanh nghiệp được xác nhận ưu đãi trên cả nước, cụ thể: Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất thiết bị Aureole, giấy xác nhận ưu đãi số 513/GXN-BCT ngày 19/01/2018; Công ty TNHH Chemtrovina, giấy xác nhận ưu đãi số 345/GXN-BCT ngày 24/4/2019 và Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, giấy xác nhận ưu đãi số 10688/GXN-BCT ngày 27/12/2018.

- Giá trị sản xuất công nghiệp:

- Nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao: năm 2019, ước giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo giá thực tế khoảng 54.900.568 triệu đồng (không bao gồm 11 dự án được cấp mới trong năm 2019, do hầu hết các dự án đi vào hoạt động vào cuối năm 2019 hoặc quý I/2020); chiếm 5,88% tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp

- Nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ: Giá trị sản xuất ngành CNHT ước năm 2019 chiếm 21,42% trong cơ cấu GTSXCN  ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó: cơ khí chế tạo chiếm 19,34%; điện - điện tử chiếm 19,02%; Dệt may chiếm 35,15%; da giày chiếm 21,50%, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp khác chiếm 4,99% (số liệu không bao gồm 62 dự án trong khu công nghiệp được cấp mới trong năm 2019).

      - Dự ước kết quả so mục tiêu đề ra tại Quyết định 2900/QĐ-UBND ngày 09/9/2016:

Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của nhóm ngành công nghiệp chủ lực theo giá thực tế ước năm 2019 đạt 86,62%  tổng giá trị toàn ngành công nghiệp cấp 2. Cụ thể cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn và chủ lực giai đoạn 2016 – dự ước 2020, như sau:

Bảng 1: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn và chủ lực giai đoạn 2016 – dự ước 2020.

| PHÂN THEO NGÀNH CN (CẤP II) |  | Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm 2015 | Năm 2018 | Năm 2019 | Ước 2020 |
| A. Nhóm ngành CN mũi nhọn |  | Xét trên 02 nhóm ngành: công nghiệp công nghệ cao (CN CNC) và công nghiệp hỗ trợ (CNHT) |  |  |  |
| I | CN CNC | 5,17% | 5,91% | 5,88% | 5,81 Không đạt (mục tiêu 10-15%) |
| II | CNHT | 23,08% | 21,40 | 21,42 | 21,27% Không đạt ( mục tiêu là 22-25%) |
| B. Nhóm ngành CN chủ lực |  | 84,95%% | 86,53% | 86,62% | 86,71 Đạt mục tiêu |
| I | Chế biến NSTP | 21,83% | 18,25% | 17,54% | 16,84% |
| II | Dệt, may, giày dép | 26,78% | 32,03% | 33,67% | 35,13% |
| III | Cơ khí | 14,11% | 13,46% | 12,61% | 11,85% |
| IV | Điện - điện tử | 9,31% | 9,79% | 10,02% | 10,92% |
| V | Hoá chất, cao su, plastic | 12,93% | 13,00% | 12,78% | 12,61% |

Nguồn: Số liệu do Cục Thống kê Đồng Nai cung cấp

Dự ước kết quả triển khai chương trình chuyển dịch nội bộ ngành công nghiệp đến năm 2020:

- Mục tiêu chương trình theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh: Duy trì phát triển nhóm ngành công nghiệp chủ lực, theo đó số liệu do Cục thống kê cung cấp vào năm 2015 thì tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp chủ lực chiếm 87%, mục tiêu đến năm 2020 chiếm từ 87% đến 92%.

- Kết quả dự ước sau 05 năm triển khai chương trình: qua thực tế rà soát và phương pháp tính mới của ngành Thống kê, tỷ trọng GTSXCN nhóm ngành chủ lực vào năm 2015 chỉ chiếm 84,95% (GTSXCN không tính trùng, không tính cơ sở trực thuộc, do đó thấp hơn số đã công bố trước đây là 87%). Căn cứ vào kết quả chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp, so với năm 2015, ước đến năm 2020, cơ cấu GTSXCN của nhóm ngành công nghiệp chủ lực đạt 86,71%, tăng 1,76% so với năm 2015, đạt so với mục tiêu đề ra.

    - Chuyển dịch cơ cấu theo địa bàn:

      - Triển khai các nội dung được phân công theo Kế hoạch:

- Về công tác phối hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất công nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển:

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 – 2020 cấp tỉnh (được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 09/8/2017); phối hợp với UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Sở Tài nguyên – Môi trường đã phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương rà soát, cân đối chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất công nghiệp phù hợp với chỉ tiêu phân bố của cấp quoc71 gia và quy hoạch ngành, đảm bảo quỹ đất cho phát triển công nghiệp.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, trường hợp có phát sinh hoặc cần điều chỉnh bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển công nghiệp tại vùng II:

- Xây dựng cơ chế chính sách:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 13888/UBND-KT ngày 18/2/2018 và phân công của Ban chỉ đạo phát triển công nghiệp tại Kế hoạch 60/KH-BCĐPTCN ngày 13/5/2019, theo đó giao Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã hoàn chỉnh dự án danh mục dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 02/2020.

- Định hướng quy hoạch sản xuất công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, cụ thể: hình thành CCN điểm về chế biến sâu nông sản, thực phẩm.

Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 3325/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Văn Chánh tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình đầu tư công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tại các CCN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thống nhất chủ trương tập trung đầu tư phát triển 02 CCN (CCN Phú Túc - Định Quán và CCN Long Giao - Cẩm Mỹ) là CCN điểm về chế biến sâu nông sản, để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu UBND huyện Định Quán, huyện Cẩm Mỹ khẩn trương lập hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, sớm hình thành 02 CCN nêu trên trong năm 2019.

Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Phú Túc (huyện Định Quán) và CCN Long Giao ( huyện Cẩm Mỹ), chi tiết như sau:

+ CCN Phú Túc: ngày 19/02/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 1768/UBND-KT về việc chấp thuận cho UBND huyện Định Quán tạm ứng kinh phí thực hiện dự án đầu tư hạ tầng CCN Phú Túc từ Quỹ phát triển đất tỉnh với số tiền là: 60.493.822.000 đồng. Hiện, UBND huyện Định Quán đã chi trả được cho 43/46 hộ dân với tổng số tiền là 51,3 tỷ đồng (tương ứng với diện tích giải tỏa: 43,0 ha), còn lại: 9,1 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ của 03 hộ dân chưa nhận (tương ứng với diện tích 5,3 ha), nguyên nhân là do 02 hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường đã được phê duyệt và 01 hộ dân đang có tranh chấp về đất đai.

+ CCN Long Giao: ngày 28/6/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7378/UBND-KT: Chấp thuận tạm ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh cho UBND huyện Định Quán số tiền là 35 tỷ đồng để thực hiện công tác thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho dự án Cụm công nghiệp Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập các thủ tục: Thông báo thu hồi đất; phương án bồi thường, hỗ trợ; thu hồi đất của dự án.

- Hoạt động hỗ trợ duy trì tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tại vùng I:

- Về triển khai Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1: ngày 29/10/2019 UBND tỉnh có văn bản số 12496/UBND-KTNS chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Biên Hòa, Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp và các đơn vị liên quan căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7389/BKHĐT-QLKKT ngày 09/10/2019 triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Đề án chuyển đổi khu công năng Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa thành Khu đô thị– Dịch vụ - Thương mại và cải thiện môi trường.

- Về định hướng quy hoạch, giới thiệu vị trí phù hợp cho các doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 1: Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã có văn bản gửi 152 đơn vị, trong đó: có 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đang hoạt động trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Theo đó, cung cấp thông tin đơn giá thuê đất, phí sử dụng hạ tầng, quỹ đất còn trống tại KCN, ngành nghề phù hợp để các doanh nghiệp có kế hoạch di dời theo tiến độ.

- Về quy hoạch mở rộng các KCN: ngày 24/10/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 12294/TB-UBND về buổi họp rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, chỉ đạo UBND các huyện và thành phố tiếp tục rà soát hiện trạng, hoàn chỉnh đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp hoàn chỉnh đề án báo cáo UBND tỉnh.

- Về đề án phát triển CCN: ngày 12/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, có tính đến năm 2035. Hiện, Sở Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai xây dựng đề án phát triển CCN.

      - Kết quả chuyển dịch về GTSXCN:

Nhìn chung, vùng I có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đồng đều, tỷ lệ bình quân ước năm 2019 đạt 8,81%, trong đó: Long Thành và Nhơn Trạch đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, lần lượt là 9,41% và 8,42% vào năm 2019. Tại vùng II, tốc độ tăng trưởng bình quân ước năm 2019 đạt 8,31% và năm 2020 đạt 9,73%.

Xét riêng giá trị sản xuất công nghiệp tại vùng II theo giá thực tế, Cẩm Mỹ và Tân Phú là 02 địa phương có tỷ trọng GTSXCN tương đối thấp, dự ước năm 2019 là 0,08% và 0,18%, đến năm 2020 là 0,09% và 0,18%. Nguyên nhân là do hạ tầng công nghiệp không phát triển dẫn đến khó khăn trong công tác mời gọi, thu hút đầu tư, cụ thể: hạ tầng khu, cụm CN trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và CCN tại huyện Tân Phú chưa được triển khai đầu tư xây dựng.

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo địa bàn có dấu hiệu tích cực so với mục tiêu đề ra, cụ thể: so với năm 2015, Vùng I có xu hướng chuyển dịch cơ cấu giảm và Vùng II có xu hướng chuyển dịch cơ cấu tăng. Trong đó:

- Cơ cấu GTSXCN Vùng I  (Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom) năm 2015 chiếm 94,35% và năm 2019 chiếm 94,3%.

- Cơ cấu GTSXCN Vùng II (các huyện còn lại) năm 2015 chiếm 5,65% và năm 2019 chiếm 5,7%.

Dự ước kết quả chuyển dịch cơ cấu theo địa bàn giai đoạn 2016-2020 thể hiện tại Bảng 2, như sau:

Bảng 2: Chuyển dịch cơ cấu theo địa bàn giai đoạn 2016-2020

|  | Cơ cấu GTSXCN theo địa bàn (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Năm 2015 | Năm 2018 | Ước Năm 2019 | Ước năm 2020 |
| Vùng I | 94,35% | 94,27% | 94,30% | 94,25% (Đạt mục tiêu) |
| Vùng II | 5,65% | 5,73% | 5,70% | 5,75% (Đạt mục tiêu) |
| Tổng số | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Nguồn: Số liệu do Cục Thống kê Đồng Nai cung cấp

Nhằm hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển công nghiệp, ngày 28/6/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 7378/UBND-KT ngày 28/6/2019 về việc chấp thuận tạm ứng từ nguồn quỹ phát triển đất tỉnh cho UBND huyện Cẩm Mỹ số tiền là 35 tỷ đồng để thực hiện công tác thanh toàn bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư CCN Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.

Đồng thời, trong quý I/2019, các Sở, ngành đã phối hợp UBND huyện Tân Phú giới thiệu dự án Nhà máy sản xuất Changshin Việt Nam tại KCN Tân Phú có vốn đầu tư 100 triệu USD (sản xuất mũ, giày dép, linh kiện giày).

Bên cạnh đó, trong 04 năm triển khai Chương trình, cơ cấu sản xuất công nghiệp tại một số địa phương đã có chuyển biến tích cực, theo đúng định hướng, cụ thể giá trị tăng trưởng bình quân (theo giá so sánh 2010) thành phố Long Khánh đạt 18,2% (mục tiêu NQ là 17,7%); Cẩm Mỹ đạt 21,76%; Vĩnh Cửu đạt 11%; Xuân Hưng đạt 10,25%.

Căn cứ các nội dung nêu trên, định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, cụ thể là duy trì và nâng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp vùng II đến năm 2020 tăng từ 0 - 3% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, ước đạt mục tiêu đề ra.

    - Chuyển dịch cơ cấu theo khu vực kinh tế:

      - Triển khai các nội dung được phân công theo Kế hoạch:

- Về công tác gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp:

Từ nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn nhất quán với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, luôn quan tâm lắng nghe để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để yên tâm phát triển sản xuất.

Về công tác gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, trong năm 2019, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức các Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn nước ngoài (ngày 01/3/2019, thu hút 107 doanh nghiệp tham dự) và gặp gỡ doanh nghiệp trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh (ngày 22/3/2019, thu hút trên 500 doanh nghiệp với 700 người đến tham dự). Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh thông tin đến các doanh nghiệp tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018, những nội dung chính sách, Luật mới ban hành... đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, một số Sở, ngành và địa phương đã tổ chức Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Cải cách thủ tục hành chính:

- Cải cách thủ tục hành chính:

Trong năm 2019, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Trong năm 2019, tỉnh Đồng Nai đã ban hành 20 Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 1.986 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.543, cấp huyện 320 và cấp xã 123).

- Một cửa, một cửa liên thông: Hoàn thành việc triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử eGov của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 11 UBND cấp huyện và 170/170 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kết nối liên thông phần mềm một cửa điện tử eGov với các phần mềm chuyên ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Tư pháp hộ tịch, Y tế, Bảo hiểm xã hội, thuế,... để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa tại các đơn vị.

- Công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến: xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tập trung tỉnh Đồng Nai, trong đó tích hợp tất cả các TTHC trực tuyến mức độ 1,2 của các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (trừ những thủ tục đặc thù); cung cấp 493 DVCTT mức độ 3 và 237 DVCTT mức độ 4. Trong năm 2019, thực hiện cấu hình bổ sung 68 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời đưa vào thử nghiệm chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để đáp ứng nhu cầu thực hiện giao dịch điện tử trên môi trường mạng theo định hướng của Chính phủ và UBND tỉnh.

- Lĩnh vực Thuế và Hải quan:

Cục Thuế tỉnh triển khai công tác kê khai nộp thuế qua mạng, qua trang thuế điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí nguồn lực về tuân thủ thuế, thường xuyên công khai các văn bản hỏi của doanh nghiệp và các văn bản trả lời doanh nghiệp về vướng mắc chính sách pháp luật thuế trên website của ngành Thuế và qua điện thoại. Thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, thủ tục về thuế các nội dung hướng dẫn chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung, đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, các chính sách miễn giảm,…nhằm kịp thời giúp Doanh nghiệp cập nhật và tháo gỡ vướng mắc, thuận lợi hơn trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế.

Cục Hải quan tỉnh đã duy trì tổ chức giải quyết vướng mắc ở cấp Chi cục và công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan Hải quan và trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và chạy màn hình thông báo các văn bản chính sách mới tại trụ sở các Chi cục Hải quan trực thuộc.

- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: tính riêng trong năm 2019, Quỹ bảo vệ môi trường đã duyệt cho vay được 10 dự án với tổng số tiền là: 39.851 tỷ đồng.

- Đẩy mạnh, xúc tiến thương mại:

- Tổ chức hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp hàng nông sản của tỉnh Lâm Đồng với hệ thống phân phối của tỉnh Đồng Nai (có 08 bản ghi nhớ được ký kết); hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp tỉnh Long An với chợ đầu mối nông sản Dầu Giây (ký kết 12 hợp đồng nguyên tắc cung ứng, tiêu thụ hàng hóa).

- Triển khai công tác kết nối cung cầu, Sở Công Thương đã tổ chức 01 đoàn gồm 10 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình kết nối tại Gia Lai; Tổ chức cho 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh Đồng Nai tham dự Hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hoá giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019” ; Tổ chức đoàn gồm 08 doanh nghiệp và 02 hợp tác xã tham dự Hội nghị giao thương kết nối cung cầu tại các tỉnh khu vực phía Bắc.

- Triển khai đến các huyện, thành phố trên địa bàn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo Chỉ thị số 46-CT-TU ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1698/QĐ -UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025”.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Hội nghị đã đạt được mục tiêu giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác lãnh đạo, quản lý, công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, các yêu cầu về kỹ thuật đối với những nhóm hàng xuất khẩu chính của tỉnh, để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm trên thị trường quốc tế, từng bước nâng cao vị thế của tỉnh Đồng Nai. Hội nghị đã tập trung trao đổi về nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do đặc biệt là Hiệp định CPTPP và EVFTA.

- Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Đào tạo nghề: năm 2019 các cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển mới tạo cho 76.300 người, trong đó: Cao đẳng: 8.200 người/năm với 110 ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng; Đào tạo trình độ trung cấp: khoảng 10.500 người/năm với 93 ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp; Đào tạo trình độ Sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng: 57.600 người/năm với 98 ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp. Số người tốt nghiệp là ước thực hiện là 59.325 người tốt nghiệp các khóa đào tạo, đạt 89,48% kế hoạch năm 2019 và cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 2,37%, trong đó: Cao đẳng: 4.262  người, Trung cấp: 5.424 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 49.439 người (Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 2.547 người).

- Kết nối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các tổ chức, doanh nghiệp:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh chủ động tìm kiếm và tạo mối gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo của trường nói chung và đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực năng lượng mới nói riêng; xem doanh nghiệp là chủ thể trong công tác đào tạo hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: Đóng góp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp; hỗ trợ trang thiết bị để học viên thực hành; nhận học viên đến thực tập tại doanh nghiệp để làm quen với máy móc, thiết bị; trợ cấp học bổng cho các học viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; góp ý phương pháp, nội dung giảng dạy cho phù hợp với doanh nghiệp; tham gia ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp; cử chuyên gia, kỹ thuật viên đến tham gia giảng dạy tại các trường nghề; cung cấp thông tin cho các trường nghề về nhu cầu tuyển dụng lao động (dài hạn, ngắn hạn), cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo…

Hiện nay, hầu hết các trường cao đẳng và trung cấp đã chủ động tìm kiếm và tạo mối liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức đào tạo:

+ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai liên kết với Công ty Schindler (Thụy Sỹ).

+ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai liên kết với các Công ty: Hyrota, Kyokuto, Nissin (Nhật Bản); Choongnam, Hyosung, Teakwang (Hàn Quốc).

+ Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 liên kết, phối hợp với Tổ chức Phát triển giáo dục của Đức (GIZ) và các doanh nghiệp Đức triển khai thực hiện Mô hình “Đào tạo nghề phối hợp”.

+ Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi hiện nay phối hợp với GIZ tổ chức triển khai Dự án Đào tạo nghề xanh, qua đó chú trọng việc giáo dục nghề nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, đào tạo các nghề năng lượng mới, năng lượng sinh học.

+ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đồng Nai liên kết Công ty Forval (Nhật Bản).

- Một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn – tiểu thủ công nghiệp tại địa phương:

- TP. Long Khánh:

Trong năm 2019. UBND TP. Long Khánh đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, qua đó lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã hỗ trợ một số doanh nghiệp thông qua các chương trình sau:

+ Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công vụ năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy: hỗ trợ cho Công ty phân Bách Tùng xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

+ Chương trình bảo hộ sở hữu trí tuệ (bao gồm: nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng website, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/ giải pháp hữu ích): hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa của Công ty Xanh Việt đã được cấp giấy chứng nhận, Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

+ Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm nâng cao tay nghề cho người lao động: hỗ trợ cho Công ty Vina Trang Nguyễn tổ chức 1 lớp đào tạo nghề cho 75 lao động; phối hợp Sở Công Thương mở 02 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 110 công nhân tham gia (Công ty TNHH Hải Anh Hưng và Công ty TNH Cự Tâm)…

+ Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất và đời sống theo đề tài, dự án của tỉnh. Triển khai thực hiện Đề tài xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nấm mèo Long Khánh”; xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xử lý tiền thu hoạch và sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lương và kéo dài thời gian bảo quản cho trái sầu riêng.

+ Ngoài ra còn nhiều công nghệ mới được ứng dụng đưa vào sản xuất ở các cơ sở và doanh nghiệp tư nhân làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm như: công nghệ dây chuyền sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu, gia công cơ khí, sửa chữa máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất của các doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng được cải tiến, đổi mới làm tăng hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

- Huyện Tân Phú:

Định kỳ hàng năm, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, tổng cộng 04 lượt có hơn 60 doanh nghiệp tham gia).

Đồng thời phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai lớp khởi sự doanh nghiệp (03 lớp), tập huấn cán bộ làm công tác khuyến công ở các xã (04 lớp); xây dựng chuyên đề, tổ chức tham quan học tâp kinh nghiệm nghề sản xuất gạch không nung tại các tỉnh Bình Dương, Kom Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng (01 đoàn) và hội nghị giới thiệu công nghệ sản xuất gạch không nung (01 lượt). Tổ chức hội nghị giới thiệu công nghệ sấy nông sản cho các HTX, tổ hợp tác, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn huyện (03 đợt).

Khảo sát, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở chuyển giao ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh cho 03 đơn vị gồm: doanh nghiệp bóc tách hạt điều tại xã Phú Thịnh (285 triệu đồng), HTX sản xuất gạch không nung tại xã Phú Thanh (300 triệu đồng), cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ (132 triệu đồng).

- Huyện Xuân Lộc: định kỳ hàng năm, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Công Thương triển khai các hoạt động đào tạo nghề; xét tặng nghệ nhân thợ giỏi (01 người đạt danh hiệu nghệ nhân và 30 người đạt danh hiệu thợ giỏi), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (06 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu)…

      - Kết quả chuyển dịch về GTSXCN:

Tính theo giá thực tế, GTSXCN toàn tỉnh dự ước năm 2019 tăng 8,78%; trong đó:

- Khu vực kinh tế có vốn đấu từ nước ngoài: dự ước năm 2019 tăng 8,46% so với cùng kỳ, đạt 511.951 tỷ đồng; đến năm 2020 tăng 9,63% so với năm 2019.

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước: dự ước năm 2019 tăng 12,12% và đến năm 2020 tăng 7,72% so với cùng kỳ.

Tính theo giá so sánh năm 2010: Tỷ lệ cơ cấu GTSXCN phân theo khu vực kinh tế của nhóm công nghiệp chủ lực được thể hiện cụ thể tại Bảng 3

Bảng 3: Tỷ trọng GTSXCN phân theo ngành công nghiệp chủ lực và khu vực kinh tế dự ước đến năm 2020

|  | Năm 2015 | Năm 2018 | Năm 2019 | Dự ước 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khu vực có vốn ĐT nước ngoài | 79,95% | 78,91% | 79,22% | 79,86% Đạt mục tiêu |
| Khu vực có vốn ĐT trong nước | 15,79% | 17,93% | 17,77% | 17,55% Đạt mục tiêu |

Nguồn: Số liệu do Cục Thống kê Đồng Nai cung cấp

Qua rà soát và phân tích số liệu thống kê, mục tiêu của nội dung chuyển dịch cơ cấu theo địa bàn là “nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất khu vực trong nước”, có giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 chiếm 13-17% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đã đạt kế hoạch đề ra. Thực tế cho thấy, qua 04 năm triển khai chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, giai đoạn 2016-2019, tỷ trọng GTSXCN của khu vực có vốn đầu tư trong nước đạt 17,93%, đã vượt mục tiêu đề ra. Ước năm 2020, tăng 1,76% so với năm 2015.

- Hạn chế, nguyên nhân và giải pháp:

III.1. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp:

So với mục tiêu chương trình đề ra: nâng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao từ 1% năm 2015 lên 10-15% năm 2020 và duy trì tỷ trọng giá trị sản trị sản xuất công nghiệp của nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ từ 22-25%. Theo đó, cơ cấu nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ và nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao chưa đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể do một số hạn chế và nguyên nhân sau:

- Nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ:

- Cơ chế chính sách ưu đãi cho phân khu công nghiệp hỗ trợ:

Như đã thông tin tại điểm d Khoản 2 Điều 2 thuộc Mục II về tiến độ đầu tư phân khu công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Đồng Nai đã được Chính Phủ chấp thuận chủ trương thành lập thí điểm 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ: Phân KCN hỗ trợ tại KCN Nhơn Trạch 6, phân KCN hỗ trợ An Phước và phân KCN hỗ trợ KCN Giang Điền. Hiện nay cả 03 phân khu CNHT đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng có doanh nghiệp thứ cấp vào sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, vì lý do cơ chế chính sách ưu đãi cho các phân khu công nghiệp hỗ trợ hiện nay không có sự khác biệt so với các dự án CNHT ở vị trí khác. Trong khi đó, chủ đầu tư hạ tầng phân khu công nghiệp hỗ trợ muốn được hưởng ưu đãi, phải thực hiện thủ tục tách phân khu công nghiệp hỗ trợ ra thành dự án riêng (phải thực hiện nhiều thủ tục để điều chỉnh hồ sơ, gồm thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường), để đáp ứng yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư riêng, trong khi đó phân khu CNHT là một phần của khu công nghiệp. Do vậy, đến nay các chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập phân khu CNHT tại 03 KCN nêu trên.

- Thiếu sự liên kết giữa các DN trong nước và doanh nghiệp FDI

Sự liên kết giữa các DN công nghiệp chủ yếu vẫn diễn ra giữa các doanh nghiệp FDI với nhau. Các DN trong nước chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị các ngành công nghiệp chế tạo của thế giới như: cơ khí, điện-điện tử, dệt may, giày dép.... Các nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng chủ yếu vẫn do các doanh nghiệp FDI cung cấp.

Thực tế cho thấy năng lực sản xuất của các DN trong nước còn rất hạn chế về nhiều mặt (vốn, công nghệ, nhân lực, quản lý, tính liên kết hợp tác...) nên sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của các công ty FDI. Các nhà cung ứng trong nước muốn tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì phải sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu, đây là một thách thức không nhỏ đối với các DNNVV trong nước.

Các doanh nghiệp FDI, thông thường đã có riêng hệ thống vệ tinh quen thuộc trên thế giới, hơn nữa cùng với quá trình hội nhập, các quy định thuế quan ngày càng được nới lỏng, các doanh nghiệp FDI có xu thế sử dụng các nhà cung cấp của hệ thống này hơn là phối hợp cùng phát triển với các DN nội địa.

- Nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNHT:

Qua khảo sát và số liệu thống kê do Ban Quản lý các KCN cung cấp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước rất khó tiếp cận mặt bằng sản xuất trong Khu, Cụm công nghiệp. Theo thống kê, tỷ lệ lấp đầy các KCN bình quân đạt 78,44%, cụ thể số lượng dự án đã thu hút tổng cộng 1.727 dự án, trong đó số lượng dự án FDI là 1.263 dự án, chiếm hơn 73%, đa phần là các doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa

- Công nghiệp công nghệ cao:

Số lượng doanh nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là rất thấp, như đã nêu trên: chỉ có 05/40 doanh nghiệp đã được Bộ Khoa học – Công nghệ xác nhận, gồm: Công ty TNHH Bosch Việt Nam; Công ty TNHH Tea Kwang Mold Vina; Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam, Công ty TNHH Mabuchi Việt Nam, Công ty TNHH Muto Việt Nam.

Hiện nay, chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai là thu hút các dự án công nghiệp vào sản xuất tập trung tại Khu, Cụm Công nghiệp. Tuy nhiên quỹ đất công nghiệp cho thuê không đủ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Thực tế, theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN, diện tích đất đã cho thuê tại các KCN chiếm hơn 77% tổng diện tích đất công nghiệp dùng cho thuê. Như vậy, diện tích đất công nghiệp còn lại dùng để cho thuê chỉ còn dưới 23% (trong đó bao gồm cả phần diện tích đất vẫn chưa hoàn thành công tác đền bù, giải tỏa).

Riêng đối với việc thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao vẫn chưa được như định hướng, do Khu Công nghiệp Công nghệ cao Long Thành (đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập số 2048 ngày 20/7/2015) đang trong giai đoạn thu hồi đất, chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng.

Qua làm việc thực tế với một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao đang hoạt động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 9/2019, Sở Công Thương ghi nhận về việc khoảng 05 doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng dự án, tuy nhiên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm quỹ đất công nghiệp phù hợp vì tỉnh Đồng Nai chưa có Khu công nghiệp công nghệ cao (tương tư mô hình hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng). Vì theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 14, Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ thì chỉ những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (bao gồm lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao) trong khu công nghệ cao, sẽ được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê; việc đầu tư dự án công nghiệp công nghệ cao tại vị trí khác thì chỉ được thụ hưởng chính sách ưu đãi về đất đai được áp dụng chung cho dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 3 năm; sau thời gian xây dựng cơ bản, tiếp tục miễn tiền thuê đất 11 năm tiếp theo).

Đồng thời, việc các nhà đầu tư chậm triển khai các dự án công nghệ cao tại Đồng Nai là do yêu cầu phải có hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực của Đồng Nai chưa đáp ứng yêu cầu, hạ tầng giao thông chưa kết nối đồng bộ, thiếu các dự án công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao với quy mô lớn, nhằm liên kết chuỗi sản xuất

III.2. Chuyển dịch cơ cấu theo địa bàn:

Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch theo địa bàn đã có xu hướng chuyển dịch đối với Vùng II trong giai đoạn 2016-2019. Tuy nhiên, tại một số địa phương như Tân Phú, Cẩm Mỹ có tốc độ tăng trưởng rất thấp, dưới 4%. Nguyên nhân chủ yếu là do khoảng cách địa lý cách xa khu vực phát triển công nghiệp dẫn đến khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư. Đồng thời, trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ được quy hoạch 01 CCN và 01 KCN, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng do vướng đất cao su.

III.3. Chuyển dịch cơ cấu theo khu vực:

Qua phân tích số liệu thống kê về tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ gia tăng trong giá trị sản xuất công nghiệp; năng suất lao động và cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của từng nhóm ngành công nghiệp chủ lực, có thể thấy được mặc dù tổng giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhưng tốc độ tăng trưởng thấp so với khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước, cụ thể:

- Tỷ lệ tăng trưởng của khu vực có vốn đầu tư trong nước thuộc nhóm ngành chế biến nông sản thực phẩm; cơ khí; hóa chất – cao su cao hơn so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Riêng chỉ có nhóm ngành dệt – may là mức độ tăng trưởng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng đột biến, 15,90%.

- Xét cơ cấu lao động trong nhóm ngành công nghiệp chủ lực: khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều lao động nhất, nhưng lại có năng suất lao động thấp và giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp không chênh lệch nhiều so với khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước.

- Điều này đã cho thấy những hạn chế và tồn tại trong việc định hướng thu hút doanh nghiệp FDI: các doanh nghiệp FDI chủ yếu lựa chọn đầu tư vào các ngành công nghiệp thâm dụng nhiều lao động (nhằm tận dụng nguồn lao động dồi dào nhưng giá thành rẻ), hoạt động chủ yếu là lắp ráp, gia công (không có yêu cầu cao về khoa học và kỹ thuật) như ngành dệt – may. Do đó, giá trị gia tăng tạo ra chưa cao và hiệu quả chuyển giao công nghệ không được như kỳ vọng.

Bên cạnh những tồn tại, hạn chế nêu trên; nguyên nhân tỷ trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhưng tăng với biên độ rất thấp, là do:

- Các tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai có xu hướng lựa chọn các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, chủ yếu là gia công, ít sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ và có giá trị gia tăng cao cần có ưu đãi cụ thể hơn so với các dự án sản xuất công nghiệp vào khu, cụm công nghiệp nói chung, cung ứng lao động kỹ thuật cho các dự án còn chưa đáp ứng kịp thời.

- Đồng thời, hiện nay quỹ đất công nghiệp dành cho thu hút các dự án đầu tư vào Khu, Cụm công nghiệp như đã nêu trên là chưa đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp.

- Giải pháp:

- Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp:

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có mặt bằng sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Nâng cao khả năng liên kết của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước thông qua các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, thông qua các hoạt động sau:

+ Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục ngành, nghề đào tạo chất lượng cao theo Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và các văn bản khác liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

+ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo, đồng thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành nghề đào tạo chất lượng cao theo quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế tại Đồng Nai để tiến đến đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và đầu tư thiết bị đào tạo đáp ứng với chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, cao đẳng.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm tạo ra cơ sở dữ liệu và liên kết giữa 03 nhà (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà trường) để người học tiếp cận thông tin một các hiệu quả nhất.

- Chuyển dịch cơ cấu theo địa bàn:

Tạo quỹ đất công nghiệp sạch, đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2020, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp có địa điểm sản xuất kinh doanh ổn định, Sở Công Thương tham mưu Ban Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp một số nội dung sau:

- Xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương sẽ rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch đối với các CCN chưa có chủ đầu tư hoặc CCN có chủ đầu tư nhưng chậm triển khai, và bổ sung quy hoạch một số CCN, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của các địa phương.

- Đề xuất xây dựng hoàn chỉnh Đề án phát triển các KCN Đồng Nai đến 2025, định hướng đến 2030.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án, đáp ứng nhu cầu di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

- Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu ngành nông nghiệp như công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp sử dụng nhiều lao động, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp và các ngành nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại vùng II (các địa bàn huyện còn lại).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn .

- Chuyển dịch cơ cấu theo khu vực:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư và thương mại, phát huy mô hình quản lý “Một cửa, tại chỗ” của Ban Quản lý các KCN tỉnh theo hướng phân cấp và ủy quyền mạnh mẽ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là các khâu thủ tục quan trọng liên quan đến hoạt động đầu tư trong KCN và phục vụ KCN. Tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, cải thiện mạnh mẽ chỉ số cạnh tranh của Đồng Nai. Chú trọng thái độ phục vụ doanh nghiệp, tính chuyên nghiệp của cán bộ công chức tiếp dân.

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, triển khai các Hiệp định thương mại, các cam kết của Chính phủ Việt Nam đã ký kết. Kết nối với tham tán thương mại, VCCI đưa các Đoàn thương nhân nước ngoài tiếp xúc với các doanh nghiệp Đồng Nai để tạo ra các cơ hội giao thương, xúc tiến thương mại. Tổ chức hướng dẫn và có các biện pháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp công nghiệp tham gia có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh.

- Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 1011/CTr-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế hoạch số 150/KH/TU ngày 06/12/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án đầu tư có công nghệ cao, các công ty đa quốc gia lớn, gắn với yêu cầu chuyển giao và lan toả rộng rãi công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp công nghiệp trong nước, nhất là trong phát triển ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt ưu tiên các dự án FDI sử dụng nhiều nguyên liệu, linh phụ kiện sản xuất trong nước, có tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ trong nước cao, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực tại chỗ.

Trên đây là nội dung kết quả triển khai “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019”  của Ban chỉ đạo Phát triển công nghiệp, kính báo cáo UBND tỉnh./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (b/c); - Thành viên BCĐ; - Thành viên TCV; - Lưu: VT, CN. | # TRƯỞNG BAN # PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH # Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |