| UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ CÔNG THƯƠNG Số: /KH-SCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2020 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ  Quyết định  số 68/QĐ-TTg ngày  18/ 01/ 2017  của  Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 3681/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025;

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 như sau:

- MỤC TIÊU:

- Mục tiêu chung

- Tạo điều kiện để doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có mặt bằng sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Nâng khả năng liên kết của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng lực cung ứng, đầu tư phát triển chất lượng nguồn nhân lực để tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua việc nâng cao năng lực doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn; Nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

- Thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực CNHT nhằm gia tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT.

- Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 21% đến 23% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp ngành CNHT thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận ưu đãi theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ và Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

  - Mục tiêu:

- Trong năm 2020 hướng dẫn 01-03 doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, thực hiện thủ tục xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

- Hỗ trợ 04 doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CNHT được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp.

  - Nội dung thực hiện:

- Tổ chức Đoàn làm việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận dự án công nghiệp hỗ trợ theo quy định 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.

- Phối hợp các sở ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan làm việc với doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ cấp giấy xác nhận ưu đãi dự án công nghiệp hỗ trợ.

- Trường hợp doanh nghiệp đảm bảo điều kiện theo quy định, thực hiện thủ tục hồ sơ gửi về Sở Công Thương.

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở ngành, thẩm định sự phù hợp của dự án sản xuất đối với các quy định tại Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, cụ thể: Thẩm định về thủ tục pháp lý của dự án; Tính khả thi, hợp lý của các giải pháp kỹ thuật - công nghệ áp dụng trong sản xuất của dự án;  Năng lực tài chính, hiệu quả đầu tư của dự án; Khả năng đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường của dự án.

- Tổ chức cấp giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Tổ chức Đoàn làm việc hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CNHT trên địa bàn tỉnh thực hiện hồ sơ hưởng chính sách về phí sử dụng hạ tầng, thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

- Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng chính sách đối với dự án công nghiệp hỗ trợ đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ban Quản lý các KCN, UBND cấp huyện đề xuất, Sở Công Thương chủ trì tổ chức Đoàn làm việc với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hồ sơ để được chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trường hợp doanh nghiệp đảm bảo điều kiện theo quy định, Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở ngành, thẩm định sự phù hợp của dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

  - Thời gian thực hiện: Thực hiện từ Quý II-IV/2020.

  - Đơn vị thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Đoàn thẩm định theo Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

  - Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch:

- Kinh phí tổ chức Đoàn hướng dẫn, thẩm định: Từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 đã được Sở Tài chính giao theo Quyết định số 575/STC-QĐ ngày 09/12/2019.

- Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án công nghiệp hỗ trợ đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND: Ngân sách tỉnh cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế khuyến công hàng năm.

- Tổ chức Hội nghị triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực ngành CNHT.

- Mục tiêu: Triển khai nội dung các chính sách của Trung ương và địa phương lĩnh vực ngành CNHT đến các doanh nghiệp ngành CNHT trợ trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện theo quy định.

- Nội dung thực hiện: Phối hợp các đơn vị tổ chức Hội nghị triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực CNHT đến doanh nghiệp, cụ thể:

- Chính sách của Trung ương: Triển khai Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định  số 68/QĐ-TTg ngày  18/ 01/ 2017  của  Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;  Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;  Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Chính sách của địa phương: Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến: Trong Quý III/2020.

- Đơn vị thực hiện:

- Chủ trì: Sở Công Thương, cụ thể:

- Phòng Quản lý Công nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị, cá nhân thực hiện, đề xuất đơn vị tham gia báo cáo viên, triển khai đăng ký tham dự Hội nghị, tổng hợp danh sách báo cáo viên, doanh nghiệp, đơn vị tham dự Hội nghị, giấy mời, xây dựng kịch bản,... phục vụ Hội nghị.

- Chuẩn bị mẫu biểu, phiếu đăng ký tham gia ý kiến tại hội nghị;

- Tìm kiếm, tổng hợp, thông tin đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Danh sách các đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi CNHT, và các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị.

- Tổng hợp, thông tin danh sách các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp ngành CNHT biết, khi có nhu cầu  có thể kết nối.

- Trình bày các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

- Trung tâm Xúc tiến thương mại: Trình bày nội dung kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước;

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp hỗ trợ: Trình bày các nội dung chính sách hỗ trợ khuyến công cho ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Các sở ngành, địa phương phối hợp thực hiện:

Đề nghị các sở ngành, địa phương phối hợp cử báo cáo viên trình bày tại Hội nghị và trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, cụ thể:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trình bày nội dung về xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;

- Sở Khoa học và Công nghệ: Trình bày nội dung hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu;

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Trình bày nội dung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

- Cục thuế Đồng Nai: Trình bày về chính sách ưu đãi lĩnh vực đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp: Thông tin về khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; cung cấp thông tin về diện tích đất công nghiệp; nhà xưởng cho thuê, dự án CNHT tại  các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- UBND cấp huyện: Thông tin về quỹ đất công nghiệp trên địa bàn, giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng cụm công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; cung cấp thông tin về diện tích đất công nghiệp; nhà xưởng cho thuê, dự án CNHT tại các cụm công nghiệp trên địa bàn.

- Tổ điều phối viên của tỉnh Đồng Nai: Trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ Điều phối viên về nhiệm vụ làm cầu nối giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công tác tư vấn đổi mới quản lý, kết nối bán hàng, phát triển công nghệ/sản phẩm, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.

- Doanh nghiệp CNHT: Trình bày về quá trình thực hiện dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, các chính sách ưu đãi của nhà nước đã được hưởng, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hồ sơ để được hưởng chính sách ưu đãi, đề xuất kiến nghị (nếu có);

- Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch: Từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 đã được Sở Tài chính giao theo Quyết định số 575/STC-QĐ ngày 09/12/2019.

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức 01 lớp đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ CNHT áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen.

- Cách thức thực hiện:

- Liên hệ Trường đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương đề nghị hỗ trợ tổ chức lớp.

- Thông báo chiêu sinh đến các doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, tổng hợp danh sách

- Tổ chức lớp học theo kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong Quý III/2020.

- Đơn vị thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trường đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương.

- Kinh phí thực hiện kế hoạch: Từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 đã được Sở Tài chính giao theo Quyết định số 575/STC-QĐ ngày 09/12/2019.

- Xây dựng cẩm nang chính sách ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Mục đích:  Xây dựng cẩm nang nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền đến doanh nghiệp ngành CNHT chính sách ưu đãi của Trung ương và địa phương để  các doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

- Cách thức thực hiện:

- Tổ chức biên soạn, in ấn cẩm nang.

- Phát hành gửi đến các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong III/2020.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì thực hiện.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 đã được Sở Tài chính giao theo Quyết định số 575/STC-QĐ ngày 09/12/2019.

- Thu thập, hoàn thiện thông tin dữ liệu về doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu:

- Hoàn thiện thông tin dữ liệu doanh nghiệp ngành CNHT, tạo cầu nối gắn kết doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường liên kết cũng như nâng cao khả năng quảng bá giới thiệu năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các hoạt động chính

- Trên cơ sở thông tin doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, Sở Công Thương rà soát tổng hợp danh sách các doanh nghiệp thuộc CNHT cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu đã rà soát.

- Thu thập thông tin các doanh nghiệp ngành công nghiệp từ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Chi hội công nghiệp hỗ trợ.

- Duy trì và cập nhật dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin danh sách các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp ngành CNHT biết, khi có nhu cầu  có thể kết nối.

- Đơn vị thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Chi hội công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai và các cơ quan báo, đài.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 đã được Sở Tài chính giao theo Quyết định số 575/STC-QĐ ngày 09/12/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các sở ngành, địa phương: căn cứ Kế hoạch số 3681/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ lồng ghép vào Kế hoạch của ngành, đơn vị mình, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương. Đồng thời, phối hợp Sở Công Thương triển khai các nhiệm vụ có liên quan theo Kế hoạch này.

- Sở Công Thương: Giao Phòng Quản lý Công nghiệp chịu trách nhiệm liên hệ các đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này, chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả triển khai kế hoạch, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại cần khắc phục./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh; - Các Sở: KH&CN, KH&ĐT, TN&MT, LĐ-TB-XH, Tài chính, Cục thuế tỉnh; - Ban QL các KCN; - UBND các huyện, TP; - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; - Chi hội CNHT tỉnh; - Trung tâm KC&TVPTCN; - Trung tâm XTTM; - Tổ Điều phối viên CNHT; - Lưu: VT, CN. Dung/2020/KH/CNHT. | # KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Trí Phương |
| --- | --- |