| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Đồng Nai, ngày tháng năm 2020 |

DỰ THẢO 1

KẾ HOẠCH

Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Đồng Nai.

(Kèm theo Quyết định số……….)

Thực hiện Quyết định số …./QĐ-TTg ngày …… của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu (EVFTA), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số…. ….của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu (EVFTA).

- Quyết định số….. QĐ-TTg ngày …… của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu (EVFTA).

2. Sự cần thiết

Căn cứ Công văn số 2739/VPCP-QHQT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA),

Căn cứ Công văn số 2680/BCT-ĐB ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA,

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng châu Âu đã phê duyệt Hiệp định EVFTA, hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng theo quy trình phê chuẩn nội bộ của EU. Về phía Việt Nam, Quốc hội sẽ xem xét việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA tại kỳ họp thứ 9. Hiệp định EVFTA có thể sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam và EU trong tháng 7 năm 2020,

Hiệp định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có mức độ cam kết sâu và rộng, dự kiến mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và người dân. Nhằm triển khai các cam kết các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ, việc xây dựng Kế hoạch hành động sẽ giúp tỉnh Đồng Nai tận dụng cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực của Hiệp định đối với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN, NGUỒN KINH PHÍ

1. Mục tiêu

- Tập trung hỗ trợ các Sở, ban ngành trong tỉnh nắm rõ và triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện Hiệp định EVFTA hiệu quả.

- Hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh nắm được nội dung Hiệp định EVFTA và cách thức thực thi cam kết của Hiệp định trong từng lĩnh vực một cách đúng đắn và nhất quán thông qua kế hoạch thực hiện rõ ràng, hiệu quả và có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là cơ quan báo chí và truyền thông.

- Vận dụng và phát huy hiệu quả các cơ hội đến từ Hiệp định, hạn chế tối đa các thách thức để tối hưu hóa lợi ích mà Hiệp định mang lại cho doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiệp định EVFTA.

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn đảm bảo hiệu quả của việc triển khai thi hành Hiệp định.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

3. Đối tượng

Tập trung vào các nhóm đối tượng sau:

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;

- Các Hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong tỉnh;

- Các cơ quan truyền hình, báo chí, truyền thông, đội ngũ phóng viên và biên tập viên thuộc các cơ quan truyền hình, báo chí trong tỉnh;

- Các cán bộ quản lý nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành trong tỉnh;

- Các học giả, nhà nghiên cứu, cán bộ làm công tác giảng dạy về hội nhập kinh tế quốc tế thuộc các viện, trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.

4. Phạm vi

Tất cả các hoạt động của Kế hoạch này sẽ được tập trung triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

5. Lộ trình thực hiện

Giai đoạn 1 (năm 2020): tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tập trung hoàn tất các công việc liên quan đến việc ban hành các văn bản cần thiết để thực hiện EVFTA trên địa bàn tỉnh;

- Quán triệt về sự cần thiết và lợi ích của việc thực hiện Hiệp định EVFTA trong toàn bộ các Sở, ban, ngành trong tỉnh và yêu cầu tất cả các cơ quan này xây dựng kế hoạch riêng của mình trong việc thực hiện Hiệp định EVFTA;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền có hệ thống, bài bản về Hiệp định EVFTA ở các cấp độ khác nhau, đặc biệt lưu ý các nội dung có tính chuyên sâu, mang tính cấp thiết với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, hạn chế các hoạt động tuyên truyền khái quát chung chung;

Giai đoạn 2 (từ 2021-2025): tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai việc sửa đổi, ban hành các văn bản để thực thi Hiệp định EVFTA;

- Kiểm tra và giám sát việc quán triệt về Hiệp định EVFTA ở các Sở, ban, ngành trong tỉnh;

- Tiếp tục thực hiện việc tập huấn, đào tạo các cán bộ làm việc tại Sở, ban, ngành trong tỉnh, các doanh nghiệp về Hiệp định EVFTA, có cơ chế đánh giá hiệu quả của việc tập huấn, đào tạo;

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, các ngành hàng trong tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh;

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền, phổ biển thông tin về EVFTA và thị trường của các nước EU

a) Tăng cường phổ biến về EVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, người dân, cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả EVFTA;

b) Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, nông, lâm, ngư nghiệp, lao động, môi trường và cho doanh nghiệp về các quy định và cam kết của EVFTA theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể, bảo đảm cho các doanh nghiệp cũng như các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả;

c) Thiết lập Đầu mối thông tin về EVFTA tại địa phương (Sở Công Thương) để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định;

d) Củng cố mạng lưới, tăng cường năng lực và đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước của các cơ quan nhà nước có chức năng cung cấp thông tin về thương mại đầu tư để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước EU.

- Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

a) Các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA.

b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do địa phương ban hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA.

d) Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

a) Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ biến động thị trường quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

b) Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, triển khai biện pháp cải thiện, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất.

c) Tập trung cơ cấu lại công nghiệp của tỉnh, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học – công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường.

d) Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

e) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong ngành kỹ thuật – công nghệ, luật, tài chính…

4. Chủ trường và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp

a) Triển khai thực hiện các chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; thực hiện Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các văn bản liên quan về điều chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

b) Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về lao động; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao động.

5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

a) Xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm… để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.

b)  Thực hiện việc đánh giá tác động của Hiệp định EVFTAđến vấn đề lao động, việc làm, xã hội và đề ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh.

c) Đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp chống lại các hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo đúng quy định và thương mại động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Nguồn từ Ngân sách Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền bố trí giao trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo tiêu chuẩn định mức và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; nguồn xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nguồn huy động hợp pháp khác.

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải đảm bảo có hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch thực hiện này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị mình (theo nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này); định kỳ trước ngày   tháng    hàng năm, gửi báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị về Sở Công Thương, để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày     tháng     hàng năm.

2. Giao Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (báo cáo); - Bộ Công Thương (báo cáo); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố Biên Hòa; - Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KTNS | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

Phụ lục

MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày      /     /2020 của UBND tỉnh)

| STT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Năm 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước đối tác EVFTA |  |  |  |  |
| 1.1 | Tổ chức hội nghị quán triệt về Hiệp định EVFTA cho các cán bộ làm việc tại các Sở, ban, ngành trong tỉnh | Sở Công Thương | Ban Tuyên giáo | Hội nghị | Quý III |
| 1.2 | Xác định nhu cầu tuyên truyền và phổ biến thông tin để phối hợp với Cơ quan đầu mối là Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo, khóa tập huấn chuyên sâu về Hiệp định EVFTA cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên các hình thức hội thảo, tập huấn trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19. | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Hội Doanh nghiệp tỉnh | Hội nghị, các khóa tập huấn | Quý III-IV |
| 1.3 | Xây dựng hoặc nâng cấp trang thông tin điện tử về FTA để kết nối với Cổng thông tin FTA của Bộ Công Thương | Sở Công Thương | Các Sở, ban ngành có liên quan | Trang thông tin điện tử | Quý III-IV |
| 1.4 | Xây dựng chuyên mục về EVFTA trên Đài truyền hình, truyền thanh địa phương | Đài PT-TH Đồng Nai, Đài truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Báo Đồng Nai. | Sở Công Thương | Các chương trình truyền hình, truyền thanh, chuyên mục trên báo | Quý III-IV |
| 1.5 | Thiết lập đầu mối thông tin về EVFTA | Sở Công Thương | Các Sở, ban ngành có liên quan | Quyết định chỉ định đầu mối EVFTA | Quý III |
| 1.6 | Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về Hiệp định EVFTA, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh quan tâm. | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan | Các bài viết, bài nói, ấn phẩm | Quý III-IV |
| 1.7 | Tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về các hàng rào kỹ thuật, quy tắc xuất xứ của các ngành hàng trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA bằng các hình thức hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn, ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hội viên các Hội/Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh. | Các Hội/Hiệp hội ngành hàng | Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan | Hội nghị, các khóa tập huấn, các bài viết, bài nói, ấn phẩm | Quý III-IV |
| 2 | Xây dựng pháp luật, thể chế |  |  |  |  |
| 2.1 | Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến Hiệp định EVFTA; kịp thời kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với Hiệp định EVFTA. | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | VBQPPL của HĐND tỉnh và UBND tỉnh | Quý III-IV |
| 2.2 | Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật. | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | VBQPPL của HĐND tỉnh và UBND tỉnh | Quý III-IV |
| 3 | Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực |  |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại và phát triển thị trường cho các mặt hàng thế mạnh có khả năng xuất khẩu sang các nước EU | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Chương trình xúc tiến thương mại | Quý III |
| 3.2 | Trao đổi với các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và các doanh nghiệp trong tỉnh đê định hướng hoạt động xuất khẩu sang các nước EU, xác định các giải pháp cần triển khai để sớm tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Hội nghị, cuộc họp | Quý III |
| 3.3 | Tổ chức các cuộc trao đổi, diễn đàn xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp trong tỉnh, trên phạm vi cả nước và nước ngoài để hình thành phát triển cuỗi cung ứng, trao đổi công nghệ, kinh nghiệm tiếp cận thị trường EU. | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Hội nghị, cuộc họp | Quý IV |
| 3.4 | Xây dựng phương án cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn, thúc đẩy áp dụng mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường, hình thành các chuỗi giá trị, liên kết vùng trong sản xuất các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh… để từ đó xây dựng nền sản xuất hiện đại, đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ thị trường EU | Sở Nông nghiệp & PTNT | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | VBQPPL của HĐND tỉnh và UBND tỉnh | Quý III- IV |
| 3.5 | Tổ chức các khóa đào tạo dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, người dân trong tỉnh | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan | Các khóa dạy nghề | Quý III-IV |
| 4 | Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp |  |  |  |  |
|  | Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về lao động; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao động. | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Các lớp tập huấn | Quý III-IV |
| 5 | Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững |  |  |  |  |
| 5.1 | Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho toàn bộ doanh nghiệp và người dân trong tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành, địa phương có liên quan |  | Quý III-IV |
| 5.2 | Triển khai quyết liệt các hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng đến công tác phát triển bền vững | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành, địa phương có liên quan |  | Quý III-IV |
| 5.3 | Đánh giá định lượng những tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội...và kiến nghị các biện pháp phù hợp. | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh | Trong quá trình thực thi Hiệp định |
| 5.4 | Triển khai các biện pháp chống lại các hành vi khai thác tài nguyên rừng, động thực vật hoang dã, thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo đúng quy định, mua bán động thực vật hoang dã bị khai thác trái phép… | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | Báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh | Thường xuyên |
| Giai đoạn 2: Năm 2021-2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước đối tác EVFTA |  |  |  |  |
| 1.1 | Tiếp tục phối hợp với Cơ quan đầu mối là Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo, khóa tập huấn chuyên sâu về Hiệp định EVFTA cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Hội Doanh nghiệp tỉnh | Hội nghị, các khóa tập huấn | 2021-2025 |
| 1.3 | Tiếp tục duy trì và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử về FTA để kết nối với Cổng thông tin FTA của Bộ Công Thương | Sở Công Thương | Các Sở, ban ngành có liên quan | Trang thông tin điện tử | 2021-2025 |