| # UBND TỈNH ĐỒNG NAI # SỞ CÔNG THƯƠNG ### Số: /BC-SCT | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày tháng năm |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021, phương hướng - nhiệm vụ thực hiện năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Kế hoạch số 3681/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 661/KH-SCT ngày 04/02/2021 của Sở Công Thương về việc triển khai các hoạt động phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Sở Công Thương đã có công văn số 6283/SCT-CN ngày 12/11/2021 về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 661/KH-SCT ngày 04/02/2021 của Sở Công Thương về việc triển khai các hoạt động phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Đến nay, Sở Công Thương nhận được báo cáo của các đơn vị sau: Sở Khoa học và Công nghệ (số 254/BC-SKHCN ngày 30/11/2021), Sở Lao động Thương binh và Xã hội (số 486/BC-LĐTBXH ngày 25/11/2021), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (số 5424/KCNĐN-DN ngày 08/12/2021), UBND các huyện Nhơn Trạch (số 1554/BC-UBND ngày 22/12/2021), huyện Trảng Bom (số 1174/BC-UBND ngày 07/12/2021), huyện Thống Nhất (số 904/BC-UBND ngày 03/12/2021), huyện Vĩnh Cửu (số 8353/CV-UBND ngày 01/12/2021), huyện Cẩm Mỹ (số 412/BC-UBND ngày 22/11/2021), Thành phố Long Khánh (số 2327/BC-UBND ngày 02/12/2021); Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện Xuân Lộc (số 1021/BC-KTHT ngày 26/11/2021), Thành phố Biên Hòa (số 908/BC-PKT ngày 26/11/2021).

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021, phương hướng - nhiệm vụ thực hiện năm 2022  như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

- Hiện trạng ngành CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tính đến hết năm 2021, có khoảng 609 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT, chiếm tỷ lệ 11,4% trong tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp và tạo việc làm cho hơn 158.597 lao động (chiếm tỷ lệ 19,43% tổng số lao động trong ngành công nghiệp). Trong đó:

- Số lượng doanh nghiệp ngành cơ khí chế tạo là 215 doanh nghiệp (chiếm 35,3%), ngành dệt may là 127 doanh nghiệp (chiếm 18,7%), ngành da – giày là 96 doanh nghiệp (chiếm 16,6%), ngành điện-điện tử là 80 doanh nghiệp (chiếm 11,3%) và các sản phẩm CNHT cho ngành công nghiệp khác là 90 doanh nghiệp (chiếm 17,1%).

- Doanh nghiệp CNHT có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 83,25%, doanh nghiệp trong nước chiếm 16,75% trong tổng số doanh nghiệp ngành CNHT.

Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh theo giá thực tế đạt khoảng 221.765.411 triệu đồng, tiếp tục giữ đà tăng trưởng theo các năm, chiếm 21,89% trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra trong năm (chiếm khoảng 21% đến 22%).

Bảng 1. Tăng trưởng ngành CNHT giai đoạn 2016-2021

Cơ cấu GTSXCN ngành CNHT của tỉnh đã hình thành khá rõ nét, trong đó dệt may chiếm tỷ lệ lớn nhất với 33,57%, tiếp theo là da giày (chiếm 22,9%), cơ khí chế tạo (chiếm tỷ lệ 22,5%) và điện-điện tử (chiếm tỷ lệ 15,52%), và các sản phẩm CNHT cho các ngành khác (chiếm tỷ lệ 22,28%) và đóng góp 21,89% trong cơ cấu GTSXCN toàn ngành công nghiệp. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 4.482.727 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 43.78% tổng giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp.

* Tình hình thu hút các dự án thuộc ngành nghề CNHT tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Trong năm 2021 (tính đến ngày 30/11/2021), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án FDI thuộc ngành CNHT với vốn đầu tư đăng ký là 277,8 triệu USD. Số doanh nghiệp ngành CNHT trong các khu công nghiệp năm 2021 chiếm 63,83% tổng dự án FDI mới và chiếm 75,22% tổng vốn đăng ký mới, tập trung vào công nghiệp hỗ trợ của 03 ngành lớn là công nghiệp cơ khí, điện tử và công nghiệp dệt may, giày da.

Trên địa bàn các khu công nghiệp có 444 dự án ngành CNHT, tập trung vào các nhóm ngành: sản xuất cơ khí, kim loại (85 dự án, chiếm 19,14%), sản xuất phụ kiện ô tô, xe máy (77 dự án, chiếm 17,34%), sản xuất linh kiện điện, điện tử (80 dự án, chiếm 18,02%), sản xuất phụ kiện giày, các bộ phận giày dép (77 dự án, chiếm 16,44%), dệt may (69 dự án, chiếm 15,54%), các ngành nghề khác (56 dự án, chiếm 12,61%).

- Kết quả triển khai các hoạt động

- Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp ngành CNHT thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận ưu đãi theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ và Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

a) Triển khai và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm CNHT theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, được triển khai thực hiện đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 07 dự án (cả nước có 100 dự án) được Bộ Công Thương xác nhận ưu đãi, chiếm 7% tổng số của cả nước, cụ thể, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất thiết bị Aureole, Công ty TNHH Chemtrovina, Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (02 dự án), Công ty TNHH HSPOLYTECH, Công ty CP Công nghiệp nhựa Phú Lâm, Công ty TNHH Sản xuất Sunluxe.

b) Triển khai và hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CNHT trên địa bàn tỉnh thực hiện hồ sơ hưởng chính sách về phí sử dụng hạ tầng, thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh. Hướng dẫn Công ty TNHH SX TM&DV Huỳnh Đức, Công ty TNHH Cơ khí Nhật Nam tại công văn số 986/SCT-CN ngày 03/3/2021 về thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh.

Tiếp theo đó, ngày 31/5/2021, Sở Công Thương tiếp tục có công văn số 2682/SCT-CN đề nghị các doanh nghiệp trên rà soát, báo cáo tiến độ và khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/6/2021 và đã nhận được báo cáo phản hồi của Công ty TNHH SX TM&DV Huỳnh Đức (công văn số 18/2021/CV-SCT ngày 15/6/2021).

Đến nay, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Sở Công Thương đã có công văn số 306/SCT-CN ngày 17/01/2022 gửi Công ty TNHH SX TM&DV Huỳnh Đức, Công ty TNHH Cơ khí Nhật Nam đề nghị các doanh nghiệp rà soát thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ, gửi về Sở Công Thương để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ theo đúng quy định.

- Hỗ trợ doanh nghiệp CNHT đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm CNHT.

    - Hội nghị kết nối giao thương:

Ngày 07/12/2021 và ngày 09/12/2021, thực hiện Kế hoạch số 14488/KH-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị tại Đồng Nai, phía Nhật Bản có ông Tamura Osamu, Giám đốc Phòng Thương mại của Cục Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản vùng Kansai.

Qua hai ngày giao thương, kết quả sơ bộ có 10 phiên hẹn gặp sau giao thương để xúc tiến các bước tiếp theo, cụ thể: (1) Công ty MABUCHI MOTOR VIETNAM kết nối với Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL; (2) Công ty OTS DEVICE VIETNAM kết nối với Công ty TNHH Cơ khí Nhật Nam; (3) Công ty Asaba Viet Nam Manufacturing kết nối với Công ty TNHH Tân SEIKO (sản xuất khuôn nhựa, sản phẩm nhựa sử dụng trong ngành y tế, điện điện tử, đồ gia dụng cao cấp. vv…) và Công Ty TNHH Nhúng Nóng Biên Hòa; (4) Công ty Nippon Rika Vietnam kết nối với  Công ty TNHH TMDV Trường Phát E&T; (5) Công ty Iwai Plant Tech Vietnam kết nối với Công Ty TNHH SX TM DV NV Precision; (6) Công ty Kyowa Kiden Việt Nam kết nối với Công ty TNHH MTV Kim Vĩnh Thắng; (7) Công ty Kyowa Kiden Việt Nam kết nối với Công ty cơ khí xây dựng Đại Phúc; (8) Công ty Kyowa Kiden Việt Nam kết nối với Công ty Cơ khí Nguyên Phúc; (9) Công ty OTSUKA TECHNO VIETNAM kết nối với Công ty Tân Seiko.

    - Hỗ trợ  ứng  dụng  máy  móc  thiết bị  tiên  tiến,  tiến  bộ  khoa  học  kỹ  thuật vào sản xuất

Thực hiện Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2021, Sở Công Thương đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyêt kinh phí hỗ trợ 03 Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNHT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gồm: Công ty TNHH Tương Lai – sản xuất cao su kỹ thuật (công văn số 7418/SCT-CN, kinh phí đề nghị hỗ trợ: 390.000.000 đồng); Công ty TNHH Anh Nghĩa ANCL – sản xuất cơ khí chính xác (công văn số 7469/SCT-CN, kinh phí đề nghị hỗ trợ: 300.000.000 đồng); Công ty TNHH Tam Hiệp Thành – sản xuất sản phẩm đúc kim loại (công văn số 7470/SCT-CN, kinh phí đề nghị hỗ trợ: 390.000.000 đồng).

- Về phát triển CCN CNHT chuyên ngành cơ khí ô tô Đô Thành (68ha):

UBND huyện Long Thành đã có Tờ trình số 65/TTr-UBND về việc thành lập CCN cơ khí ô tô Đô Thành tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thành lập được, do chưa có sự thống nhất giữa các quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Phòng Quản lý Đô thị và UBND xã Long Phước tại buổi làm việc với Sở Công Thương trong tháng 12/2021 đã cập nhật điều chỉnh quy hoạch cục bộ xây dựng đối với vị trí quy hoạch CCN Ô tô Đô Thành với chức năng là CCN. Hiện UBND huyện đang lấy ý kiến Sở Xây dựng để thông qua Hội đồng quy hoạch xây dựng huyện.

- Hoạt động của Tổ điều phối viên xúc tiến phát triển CNHT

Tổ điều phối viên xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh gồm Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, Đại học Lạc hồng, Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai đã tích cực phối hợp với Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai (METI – Kansai), Hiệp hội Hợp tác kỹ thuật và Đối tác bền vững (AOTS), Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH HCM) và các Sở, ngành liên quan, triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ đã đề ra trong năm 2021.

- Tổ chức thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và METI – Kansai vào ngày 20/4/2021.

- Tổ chức Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản ngày 07/12/2021 và ngày 09/12/2021.

- Tổ chức sự kiện giao lưu nguồn nhân lực giữa sinh viên và các doanh nghiệp Nhật Bản ngày 24/12/2021 bằng hình thức trực tuyến tại trường Đại học Lạc Hồng. Kết nối 67 sinh viên các trường Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 2, Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai và 08 doanh nghiệp Nhật Bản. Kết quả có khoảng 185 lượt giao lưu phỏng vấn giữa sinh viên và doanh nghiệp Nhật Bản.

- Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất giai đoạn 2: Chương trình đã hoàn thành phần lớn nội dung đề ra và dự kiến tổ chức trong năm 2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh bùng phát, các trường tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có sử dụng cơ sở vật chất để chống dịch nên việc phái cử chuyên gia Nhật Bản sang Đồng Nai và việc tổ chức hội nghị hội đồng để tiếp nhận góp ý từ các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm xây dựng và triển khai chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng chưa thực hiện được. Do đó, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức họp giữa các đơn vị và thống nhất đề xuất UBND tỉnh chuyển các hoạt động chương trình này sang thực hiện trong năm 2022.

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất

Trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12015/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định nội dung, mức chi thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.

Kết quả triển khai trong năm 2021, tập trung các nội dung sau: Lựa chọn doanh nghiệp hướng dẫn, tập huấn xem xét hệ thống quản lý toàn diện theo thang điểm tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia (05 doanh nghiệp); Tổ chức tập huấn nhằm phục vụ Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp (01 khóa); Nâng cấp phẩn mềm cơ sở dữ liệu về đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp; Đưa vào vận hành “Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị trực tuyến Đồng Nai (Donatex.vn)” nhằm giúp các đơn vị/doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức KH&CN, các Viện, Trường Đại học trong và ngoài tỉnh tham gia giới thiệu và quảng bá công nghệ, sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức trên Internet, cập nhật 400 thiết bị, công nghệ lên Sàn; Điều tra, khảo sát gồm 500 mẫu về nhu cầu hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025. Các nội dung khảo sát gồm đánh giá nhu cầu hỗ trợ về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và năng lượng,...

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Đào tạo nghề:

- Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hiện nay, toàn tỉnh có 60 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: có 10 trường Cao đẳng; 05 trường Trung cấp; 24 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp; 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác và doanh nghiệp taị địa phương. Trong đó, Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai đang sửa chữa cải tạo, làm mới một số hạng mục tại cơ sở 1 (Long Thành) với kinh phí thực hiện 14.983 triệu đồng tại Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề: Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 3.177 nhà giáo viên dạy nghề, bao gồm cả trung ương và địa phương (có 29,05% giáo viên có trình độ trên đại học 43,66% giáo viên trình độ đại học; giáo viên có trình độ cao đẳng và tương đương là 27,29%), trong đó có 1.899 giáo viên cơ hữu chiếm 59,77% và 1.278 giáo viên thỉnh giảng chiếm 40,23%.

- Kết quả tuyển mới năm 2021: dự kiến tính đến hết ngày 31/12/2021, toàn tỉnh tuyển mới đào tạo khoảng 69.500 người, đạt 87,20% kế hoạch năm, trong đó: Cao đẳng  là 6.994 người, trung cấp là  10.850 người, Sơ cấp và thường xuyên dưới 3 tháng là 51.656 người. Có 52.000 người tốt nghiệp, đạt 75,36% kế hoạch năm, trong đó: Cao đẳng là 4.000 người, trung cấp là 5.000 người, Sơ cấp và thường xuyên dưới 3 tháng là 43.000 người.

+ Dự kiến nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 65% lên 65,7% năm 2021, trong đó tỷ lệ tuyển sinh từ Trung cấp trở lên là 25,67% trong tổng số lao động được tuyển mới đào tạo nghề.

- Đào tạo chất lượng cao:

Đã hoàn chỉnh phương án giá về định mức chi phí đào tạo 09 nghề trình độ cao đẳng đạt chuẩn quốc tế theo văn bản đề nghị của Sở Tài chính và đã gửi Sở Tài chính thẩm định (lần 2) trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt để hoàn thiện thủ tục quy trình hồ sơ theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để tuyển sinh đào tạo Cao đẳng chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

- Thu thập, hoàn thiện thông tin dữ liệu về doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Thống kê thực hiện thu thập, tổng hợp số liệu thống kê ngành CNHT năm 2021, theo đó, thống kê số lượng các sản phẩm CNHT và thông tin các doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh.

Trong các Khu công nghiệp, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cũng tổng hợp thông tin các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng và thông tin về khung giá đất, diện tích đất còn lại có thể cho thuê tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm thông tin đến các doanh nghiệp CNHT có nhu cầu kết nối sản xuất, cung ứng sản phẩm và triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngành CNHT trên địa bàn bàn tỉnh.

- Đánh giá chung

- Thuận lợi

CNHT được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như sự tham gia, phối hợp của các Sở, ngành tạo điều kiện để triển khai thực hiện Kế hoạch đề ra. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành kịp thời, công tác phối hợp giữa ngành công thương và các ban ngành khác của tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển ngành CNHT.

Mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất; ổn định đời sống người lao động. Đóng góp giá trị sản xuất công nghiệp 21,4% trong cơ cấu GTSXCN toàn ngành công nghiệp, 52,0% trong cơ cấu giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp của tỉnh, thu hút 20,0% số lao động trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sự phát triển của ngành CNHT của tỉnh đã góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

- Khó khăn, hạn chế

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài trong giai đoạn quý II, quý III/2021 cùng các chỉ thị giãn cách xã hội của Chính phủ nên đã ảnh hưởng nhiều đến công tác triển khai thực hiện các hoạt động đã đề ra theo Kế hoạch:

- Các hoạt động tổ chức tập trung đông người bị hạn chế do đó không thể triển khai thực hiện, bao gồm: Tổ chức Hội nghị triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương và địa phương thuộc lĩnh vực ngành CNHT; Tổ chức các đoàn làm việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận hỗ trợ theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 4416/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Tổ chức Đoàn làm việc trao đổi kinh nghiệm, giải pháp phát triển CNHT.

- Các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 nên phải tạm hoãn kế hoạch đầu tư các dự án mới. Do đó, trong năm 2021, chưa thể hoàn thành mục tiêu hỗ trợ 02 doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CNHT được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh.

Số lượng doanh nghiệp CNHT trong nước (Việt Nam) trên địa bàn tỉnh còn quá ít, quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực vốn, công nghệ, năng sản xuất còn rất hạn chế, chỉ có khả năng tham gia vào một số lĩnh vực CNHT không đòi hỏi cao về kỹ thuật công nghệ và kỹ năng sản xuất, nên tỷ lệ gia công ở các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng rất cao.

Sự liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp chủ yếu vẫn diễn ra giữa các doanh nghiệp FDI với nhau. Các DN trong nước chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị các ngành công nghiệp chế tạo của thế giới như: cơ khí, điện-điện tử, dệt may, giày dép.... Các nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng chủ yếu vẫn do các doanh nghiệp FDI cung cấp.

Sản phẩm CNHT có hàm lượng công nghệ cao còn ít, chủ yếu là gia công và lắp ráp cụm linh kiện, sản xuất sản phẩm thâm dụng lao động là chính. Giá trị nhập khẩu đầu vào của các doanh nghiệp còn cao, điều đó phản ánh CNHT trong nước còn yếu, ngành công nghiệp tạo ra giá trị gia tăng thấp, sử dụng nhiều lao động.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2022

- MỤC TIÊU:

- Mục tiêu chung

Tiếp tục duy trì tốc độ phát triển các ngành CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua việc nâng cao năng lực doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn; Nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

- Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 21% đến 23% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Tiếp tục tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp ngành CNHT thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận ưu đãi theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ và Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

  - Nội dung thực hiện:

a) Triển khai việc đăng ký hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tổ chức Đoàn khảo sát hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận dự án công nghiệp hỗ trợ theo quy định 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.

- Phối hợp các sở ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan làm việc với doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ cấp giấy xác nhận ưu đãi dự án công nghiệp hỗ trợ.

- Trường hợp doanh nghiệp đảm bảo điều kiện theo quy định, thực hiện thủ tục hồ sơ gửi về Sở Công Thương.

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở ngành, thẩm định sự phù hợp của dự án sản xuất đối với các quy định tại Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, cụ thể: Thẩm định về thủ tục pháp lý của dự án; Tính khả thi, hợp lý của các giải pháp kỹ thuật - công nghệ áp dụng trong sản xuất của dự án;  Năng lực tài chính, hiệu quả đầu tư của dự án; Khả năng đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường của dự án.

- Tham mưu UBND tỉnh cấp giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định.

- Tổ chức Đoàn khảo sát hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CNHT trên địa bàn tỉnh thực hiện hồ sơ hưởng chính sách về phí sử dụng hạ tầng, thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

- Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng chính sách đối với dự án công nghiệp hỗ trợ đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ban Quản lý các KCN, UBND cấp huyện đề xuất, Sở Công Thương chủ trì tổ chức Đoàn làm việc với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hồ sơ hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trường hợp doanh nghiệp đảm bảo điều kiện theo quy định, Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở ngành, thẩm định sự phù hợp của dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện từ Quý I-IV/2022.

- Đơn vị thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

- Đoàn làm việc và hướng dẫn doanh nghiệp CNHT: Đoàn công tác Sở Công Thương.

- Đoàn thẩm định: Trường hợp doanh nghiệp CNHT do Đoàn công tác Sở Công Thương làm việc đảm bảo đúng đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thì Thành viên Đoàn thẩm định theo Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.

- Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch:

- Kinh phí tổ chức Đoàn hướng dẫn, thẩm định: Từ nguồn kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 14/12/2021 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước - Chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2022.

- Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án công nghiệp hỗ trợ đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND: Ngân sách tỉnh cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế khuyến công hàng năm.

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

  - Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng

- Mục tiêu

Kết nối, giới thiệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh (dự kiến từ 3-5 doanh nghiệp/năm) tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; kết nối trực tiếp cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ giữa các doanh nghiệp.

- Nội dung thực hiện

- Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ định kỳ hàng năm; xúc tiến tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, xúc tiến tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh.

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp xúc tiến thương mại năm 2022 của địa phương.

  - Hỗ trợ  ứng  dụng  máy  móc  thiết bị  tiên  tiến,  tiến  bộ  khoa  học  kỹ  thuật vào  sản xuất.

a) Mục tiêu: Hỗ trợ khoảng 6-10 doanh nghiệp ngành CNHT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

b) Cách thức thực hiện: Triển khai nội dung chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký. Doanh nghiệp thuộc đối tượng, đăng ký thực hiện hồ sơ gửi về Sở Công Thương. Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành địa phương và các đơn vị có liên quan thẩm hồ sơ, khảo sát thực tế, nếu doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện, Sở Công Thương hỗ trợ kinh phí theo quy định.

c) Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện Quý II-IV/2022.

d) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Công nghiệp - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

- Kinh phí thực hiện kế hoạch: Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022.

- Tuyên truyền về ngành CNHT và các Chính sách phát triển ngành CNHT đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

  - Phát hành Sổ tay về Chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ:

- Mục đích: Xây dựng cẩm nang nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền đến doanh nghiệp ngành CNHT chính sách ưu đãi của Trung ương và địa phương để  các doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

- Cách thức thực hiện:

- Tổ chức biên soạn, in ấn cẩm nang.

- Phát hành gửi đến các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong III/2022.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương chủ trì thực hiện.

3.2 Thực hiện phóng sự tuyên truyền về CNHT trên địa bàn tỉnh phát sóng trên Đài truyền hình Đồng Nai.

a) Mục tiêu: Tuyên truyền về quá trình, thực trạng phát triển ngành CNHT và giới thiệu một số doanh nghiệp ngành CNHT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Nội dung thực hiện: Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện quay phóng sự về quá trình phát triển ngành CNHT trên địa bàn tỉnh

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II-III/2022.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương chủ trì thực hiện.

3.3 Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 612/QĐ-STC ngày 14/12/2021 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước - Chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2022.

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất:

- Mục tiêu: Hỗ trợ mỗi năm 01 – 02 doanh nghiệp đăng ký nội dung áp dụng hệ thống quản lý, đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị và cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quốc tế.

- Nội dung thực hiện:

- Khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Lựa chọn các doanh nghiệp trong nước có năng lực, thực hiện liên doanh, liên kết để tiếp nhận chuyển giao và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại nhằm sử dụng tối ưu các máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn về công nghệ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu của của tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hướng tới tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu;

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật về quản trị, sản xuất, công nghệ góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; tận dụng cơ hội và tiếp thu thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp trong nước.

- Hình thành mạng lưới tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thông qua hoạt động tư vấn về ứng dụng chuyển giao, phát triển công nghệ, các hệ thống quản trị sản xuất phù hợp theo nhu cầu của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ mới. Đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ;

- Kết nối chuyên gia trong và ngoài nước để hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm soát chặt chẽ công nghệ đối với các ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực CNHT trên nguyên tắc kết hợp giữa tranh thủ công nghệ tiên tiến, lợi thế của nước đi sau, đi tắt đón đầu với cách tiếp cận tiệm tiến nhằm tận dụng tối đa lợi thế và khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có; quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học – Công nghệ.

- Nguồn Kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2022.

- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh.

- Cách thức thực hiện:

- Liên hệ Trường đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương đề nghị hỗ trợ tổ chức lớp.

- Thông báo chiêu sinh đến các doanh nghiệp ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, tổng hợp danh sách

- Tổ chức lớp học theo kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện Quý III-IV/2022.

- Đơn vị thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trường đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương.

- Kinh phí thực hiện kế hoạch: Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trường đào tạo cán bộ Công Thương Trung ương.

- Thu thập, hoàn thiện thông tin dữ liệu về doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu:

- Hoàn thiện thông tin dữ liệu doanh nghiệp ngành CNHT, tạo cầu nối gắn kết doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường liên kết cũng như nâng cao khả năng quảng bá giới thiệu năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các hoạt động chính

Trên cơ sở thông tin doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, Sở Công Thương rà soát tổng hợp danh sách các doanh nghiệp thuộc CNHT cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu đã rà soát.

- Thu thập thông tin các doanh nghiệp ngành công nghiệp từ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Chi hội công nghiệp hỗ trợ.

- Duy trì và cập nhật dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Thông tin danh sách các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp ngành CNHT biết, khi có nhu cầu có thể kết nối.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đề nghị các sở ngành, địa phương: căn cứ Kế hoạch số 3681/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ lồng ghép vào Kế hoạch của ngành, đơn vị mình, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương. Đồng thời, phối hợp Sở Công Thương triển khai các nhiệm vụ có liên quan theo Kế hoạch này.

Sở Công Thương: Giao Phòng Quản lý Công nghiệp chịu trách nhiệm liên hệ các đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả triển khai kế hoạch, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, tồn tại.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai các hoạt động phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021, Sở Công Thương kính báo cáo UBND tỉnh.

Đính kèm:

- Bảng tổng hợp các sản phẩm CNHT tỉnh Đồng Nai năm 2021.

- Bảng tổng hợp diện tích đất còn lại có thể cho thuê tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 30/11/2021./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các Sở: KHĐT, KHCN, LĐTBXH - Ban quản lý các KCN tỉnh; - UBND các huyện, TP; - Ban Giám đốc Sở; - Phòng KT/KTHT các huyện, TP; - Lưu: VT, CN. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Trí Phương |
| --- | --- |