| # UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| # Số: /KH - SCT | Đồng Nai, ngày tháng năm |

KẾ HOẠCH

Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2022

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Căn cứ Quyết định 90/QĐ-SCT ngày 28/5/2020 về việc kiện toàn Ban ISO và Tổ chuyên gia giúp việc Ban ISO Sở Công Thương Đồng Nai.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở phù hợp với quy định hiện hành giúp quản lý, điều hành công việc chuyên môn ngày càng tốt hơn.

2. Yêu cầu

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.

- Nhằm giải quyết công việc chuyên môn ngày càng hiệu quả, linh hoạt đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022, kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2022

Xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2022, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022:

- Cơ quan thực hiện: Ban ISO Sở; các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2022.

2. Thực hiện kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội

Căn cứ mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 của Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện của phòng để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tuân thủ thực hiện theo quy trình ISO của cơ quan, đảm bảo mục tiêu, chất lượng và hiệu quả của hệ thống:

- Cơ quan thực hiện: các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022.

3. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ

Ban ISO của Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, tổ chức ít nhất 01 cuộc đánh giá nội bộ tại các các phòng chuyên môn thuộc Sở.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn đánh giá nội bộ của Ban ISO Sở;

- Thời gian thực hiện: Quý III hoặc quý IV năm 2022.

4. Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống

Lãnh đạo Sở tổ chức họp xem xét về tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng của Sở.

Thời gian thực hiện: Quý II và quý IV năm 2022.

5. Chuẩn hóa bộ quy trình:

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Công Thương và các quy định khác liên quan đến bộ tiêu chuẩn:

- Cơ quan thực hiện: Ban ISO, thư ký ISO, các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất là trong quý IV năm 2022.

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo

Các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định (Báo cáo 06 tháng, năm kèm theo báo cáo chuyên môn của đơn vị về Ban ISO, thông qua Văn phòng Sở).

Giao thư ký Ban ISO tham mưu cho Ban ISO thực hiện chế độ thông tin báo cáo Lãnh đạo Sở đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban ISO Sở tại Quyết định số 90/QĐ-SCT ngày 28/5/2020:

Theo dõi, hướng dẫn các phòng chuyên môn thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch;

Các thành viên của Ban ISO có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện của đơn vị và nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của kế hoạch này.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Xác định nhiệm vụ duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của cơ quan; kết quả việc duy trì áp dụng hệ thống là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan.

Yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với Ban ISO tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, góp phần thực hiện hiệu quả công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở trong năm 2022.

Giao cho Thư ký ISO theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện kế hoạch này, báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch về Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2022./.

| Nơi nhận: - Sở KHCN; - BGĐ Sở; - Các phòng thuộc Sở; - Lưu: VT, VP. Thuymtt | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Trí Phương |
| --- | --- |