## Sheet1
PHỤ LỤC
DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2026 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số: ...../KH-SCT ngày ...../02/2026 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai)
Nhiệm vụ Tổng quát (1) | Nhiệm vụ (Rõ Việc) (2) | Sản phẩm Đầu ra Bắt buộc (Rõ Kết quả) (3) | KPI Đo lường Hiệu quả (Định lượng) (4) | Đơn vị thuộc Sở CHỦ TRÌ thực hiện (Rõ người) (5) | Đơn vị phối hợp (6) | Thời hạn Hoàn thành (Rõ Thời gian) (7)
I. CÁC NHIỆM VỤ SỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO CHỦ TRÌ
1. Xây dựng Đề án thí điểm triển khai kinh tế tầm thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Theo Mục V.1, PL KH91) | Nghiên cứu, khảo sát và xây dựng Đề án thí điểm phát triển kinh tế tầm thấp (ứng dụng phương tiện bay không người lái trong giao nhận, logistics, thương mại, giám sát công nghiệp...). | Kế hoạch/Đề án được tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành. | Dự thảo được thông qua và ban hành đúng thời hạn quy định. | Phòng Quản lý Thương mại (Chủ trì soạn thảo mảng thương mại, logistics) | Phòng Quản lý Công nghiệp; Các Sở, ngành, địa phương liên quan. | Quý III/2026
II. CÁC NHIỆM VỤ SỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO PHỐI HỢP
2. Xây dựng Dự án Xây dựng sàn giao dịch hàng hóa (nông sản chủ lực...) (Theo Mục V.4, PL KH91) | Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, tham gia ý kiến về phương án tổ chức, vận hành, cơ chế giao dịch thương mại điện tử của Sàn giao dịch. | Văn bản tham gia ý kiến, phối hợp thẩm định Dự án bảo đảm chuyên môn ngành Công Thương. | 100% văn bản phối hợp đúng hạn; Dự thảo được thông qua. | Phòng Quản lý Thương mại | Văn phòng Sở (Pháp chế). Sở KH&CN (Cơ quan chủ trì cấp tỉnh) | Quý IV/2026
3. Triển khai thí điểm nền tảng quản lý chợ (Theo Mục V.5, PL KH91) | Phối hợp triển khai mô hình quản lý chợ thông minh, chợ số tại Phường Bình Phước; hướng dẫn tiểu thương thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc. | Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - thương mại của mô hình. | Kết quả hoạt động của mô hình được báo cáo tổng kết. | Phòng Quản lý Thương mại | Sở KH&CN (Chủ trì cấp tỉnh); UBND phường Bình Phước. | Quý IV/2026
4. Triển khai thí điểm Cửa khẩu số Khu Kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (Theo Mục V.7, PL KH91) | Phối hợp quản lý các hoạt động thương mại biên giới, xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics trên nền tảng cửa khẩu số. | Dữ liệu, thủ tục quản lý nhà nước về XNK của Sở được tích hợp. | Nền tảng được triển khai thí điểm thông suốt. | Phòng Quản lý Thương mại | Sở KH&CN (Chủ trì cấp tỉnh); Hải quan, Biên phòng. | Quý IV/2026
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NỘI BỘ VỀ CĐS VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
5. Đẩy mạnh chuyển đổi số, Chính quyền điện tử trong cơ quan Sở Công Thương | Thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử. | Hệ thống lưu trữ số; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. | 100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện được xử lý trực tuyến; | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn thuộc Sở. | Thường xuyên năm 2026
| Đảm bảo an toàn thông tin mạng; | Theo dõi mạng Lan, quản trị các Website/hệ thống của Sở | 100% CBCC sử dụng chữ ký số; Báo cáo các chuyên đề an ninh mạng | Phòng KH - TC - TH
6. Thúc đẩy đổi mới công nghệ, ĐMST trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp | Triển khai các đề án Khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa, thiết bị số vào sản xuất. | Các Đề án Khuyến công địa phương được nghiệm thu. | Văn bản triển khai/Đề án được hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ/máy móc. | Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN | Phòng Quản lý Công nghiệp, Phòng KH-TC. | Năm 2026
7. Ứng dụng công nghệ quản lý lưới điện, năng lượng | Khuyến khích ứng dụng công nghệ số, đo đếm từ xa, hệ thống quản lý lưới điện thông minh, tiết kiệm năng lượng. | Kế hoạch tiết kiệm năng lượng, lưới điện thông minh được theo dõi, giám sát. | Tỷ lệ tổn thất điện năng được thực hiện theo chỉ tiêu do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao hàng năm. | Phòng Quản lý Năng lượng | Điện lực Đồng Nai. | Thường xuyên năm 2026