## Trang_tính1
Phụ lục
NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG, TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kèm theo Kế hoạch số: 2274/KH-SCT ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Sở Công Thương Đồng Nai
STT | Nhiệm vụ | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian | KPI | Sản phẩm
1 | Góp ý văn bản quy phạm pháp luật Đề án 06 | Các phòng | KHTC | 2026 | 100% | Văn bản
2 | Rà soát TTHC | Văn phòng | Các phòng | Q1 | 100% | Danh mục
3 | Số hóa hồ sơ | Văn phòng | Các phòng | 2026 | ≥70% | Hồ sơ điện tử
4 | Thanh toán trực tuyến | Văn phòng | VNPT | 2026 | ≥80% | Tích hợp
5 | Tích hợp VNeID | Văn phòng | Các phòng | 2026 | ≥90% | TTHC
6 | Kết nối CSDL dân cư | Văn phòng | CA tỉnh | 2026 | Hoàn thành | Kết nối
7 | Cắt giảm hồ sơ giấy | Văn phòng | Các phòng | 2026 | ≥30% | Báo cáo
8 | Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương | KHTCTH | Các phòng | Q2-Q4 | Hoàn thành | CSDL
9 | Ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp | QLTM | TTKC | 2026 | ≥50% DN | Báo cáo
10 | Thí điểm chợ số | QLTM | UBND xã | 2026 | ≥02 chợ | Mô hình
11 | Truy xuất nguồn gốc sản phẩm ngành Công Thương | QLTT | QLTT, QLCN | 2026 | ≥30% | Hệ thống
12 | Truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại chợ, siêu thị | QLTM | QLTT | 2026 | ≥10% | Hệ thống
13 | Số hóa dự liệu cấp phép TTHC | Các phòng chuyên môn | Văn phòng | 2026 | ≥80% | DVCTT
14 | Số hóa dữ liệu xử phạt QLTT | QLTM | Văn phòng | 2026 | ≥80% | CSDL
15 | Số hóa dữ liệu công nghiệp | QLCN | KHTCTH | 2026 | Hoàn thành | CSDL
16 | Số hóa dữ liệu năng lượng | QLNL | KHTCTH | 2026 | Hoàn thành | CSDL
17 | Số hóa dữ liệu năng lượng | QLNL | EVN | 2026 | Hoàn thành | CSDL
18 | Dữ liệu thương nhân tham gia sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai | TTKC | UBND xã | 2026 | ≥90% | Hệ thống
19 | Dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính | QLTT | UBND xã | 2026 | ≥90% | Hệ thống
20 | Phát triển sàn TMĐT địa phương | TTKC | QLTM | 2026 | ≥01 mô hình | Nền tảng
21 | Thanh toán không tiền mặt tại chợ | QLTM | NHNN | 2026 | ≥50% điểm | Báo cáo
22 | Ứng dụng số trong khuyến công | TTKC | QLCN | 2026 | ≥05 mô hình | Báo cáo
23 | Kết nối IOC tỉnh | KHTCTH | KHTCTH | 2026 | ≥50% | Báo cáo
24 | An toàn thông tin | KHTCTH | Sở KH&CN | 2026 | 100% | Báo cáo
25 | Đào tạo cán bộ | Văn phòng | Các phòng | 2026 | ≥90% | Chứng nhận
26 | Tuyên truyền Đề án 06 | KHTCTH | Các phòng | 2026 | ≥10 đợt | Tin bài
27 | Báo cáo định kỳ | KHTCTH | Các phòng | Quý | 100% | Báo cáo