	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Số: 05/KH-BCĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng01 năm 2013



KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013



Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 31/10/2011 của Ban Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp về việc triển khai thực hiện “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015”;

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năm 2013 như sau:

I. Mục tiêu chung
Thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng vừa chuyển dịch cơ cấu theo ngành công nghiệp, vừa chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo địa bàn, lãnh thổ. Cụ thể:
- Đối với chuyển dịch cơ cấu theo ngành: vừa tập trung thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ và có giá trị gia tăng cao; vừa tập trung đầu tư chiều sâu, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Đối với chuyển dịch cơ cấu theo địa bàn: Các địa phương (thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu): ưu tiên phát triển nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn (gồm ngành cơ khí, điện – điện tử, hóa chất). Đối với các địa phương (Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất): ưu tiên phát triển nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn và nhóm ngành công nghiệp ưu tiên (gồm ngành dệt may, giày dép, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến gỗ,..).

Phấn đấu năm 2013, GTSXCN (giá so sánh 1994) trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 160.200- 160.900 tỷ đồng, tăng khoảng 14-14,5% so cùng kỳ.

II. Kế hoạch triển khai Chương trình năm 2013
1. Xác định ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Để tiếp tục thu hút đầu tư có hiệu quả vào các khu công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, ngoài việc thực hiện theo định hướng thu hút đầu tư các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ được đề cập trong Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 về việc phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục nghiên cứu các nội dung sau:
- Nghiên cứu xây dựng “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thu hút đầu tư các ngành công nghiệp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, nhằm thực hiện đúng định hướng ngành nghề thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh, theo hướng: xác định cụ thể, phạm vi chuyên ngành, đồng ngành hoặc nhóm ngành nghề thu hút đầu tư và giám sát chặt chẽ các Công ty kinh doanh hạ tầng trong việc thực hiện thu hút đầu tư.
- Tổ chức rà soát toàn bộ ngành nghề thu hút đầu tư vào từng khu công nghiệp ở các địa bàn, để thống nhất điều chỉnh danh mục ngành nghề, dự án thu hút đầu tư vào từng khu công nghiệp, làm cơ sở cho cơ quan cấp giấy phép đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo được việc tuân thủ những quy định của pháp luật về ngành nghề thu hút đầu tư.

2. Đẩy mạnh công tác vận động thu hút đầu tư các ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao

a) Mục tiêu

Thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, ngành có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, tiến tới lắp đầy toàn bộ diện tích các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nội dung công việc
· Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các phân khu KCN, CCN chuyên sâu công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ.

· Nghiên cứu các chính sách, tiêu chí lựa chọn các đối tượng ưu tiên thu thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ , công nghiệp có giá trị gia tăng cao vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

· Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, hàng năm tổ chức Đoàn đi nước ngoài xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

· Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh và tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong phạm vi cả nước.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
3. Tổ chức quản lý và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

a) Mục tiêu
- Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý cụm công nghiệp, nhằm thực hiện đúng định hướng về thu hút đầu tư theo chủ trương phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất để thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp tại các huyện Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, góp phần thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn các huyện có công nghiệp chậm phát triển và thúc đẩy chuyển dịch các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động từ các địa bàn có công nghiệp phát triển mạnh về các huyện Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất.
b) Nội dung công việc
· Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.

· Tiếp tục triển khai các thủ tục hỗ trợ cụm công nghiệp Phú Cường.

· Tiếp tục tổ chức rà soát các Cụm Công nghiệp có tính khả thi đưa vào kế hoạch hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trong năm 2013. 
· Hướng dẫn đơn vị đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và đề xuất mức hỗ trợ theo từng dự án.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương
4. Tổ chức tuyên truyền Chương trình
Tiếp tục tuyên truyền Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai giai đoạn 2012-2015, đã được Trưởng ban phê duyệt tại Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 22/5/2012. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai năm 2013, tập trung 12 chuyên đề như sau:

a) Nội dung các chuyên đề

· Chuyên đề 1, 2, 3: Tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề “Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn các huyện, gồm: Tp Biên Hòa, Tx Long Khánh, huyện Tân Phú”;
· Chuyên đề 4: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

· Chuyên đề 5: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

· Chuyên đề 6: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

· Chuyên đề 7: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

· Chuyên đề 8: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

· Chuyên đề 9: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

· Chuyên đề 10: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp điện tử gia dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

· Chuyên đề 11: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

· Chuyên đề 12: “Định hướng phát triển ngành công nghiệp giày dép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2013 đến 12/2013, mỗi tháng 01 chuyên đề, với thời lượng 15 phút.

c) Lịch phát sóng cụ thể như sau:

- Phát chính: Lúc 18g15 thứ hai tuần thứ tư trong tháng, chuyên mục "Trên đường phát triển" trên kênh ĐN1. 

- Phát lại: Lúc 14g15 thứ ba hôm sau trên kênh ĐN1.

d) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

e) Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai, các Sở ngành, địa phương liên quan.
Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tuyên truyền các nội dung, quy định, các thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên Website, bản tin ngành công thương.

5. Tiếp tục nghiên cứu triển khai xây dựng các cơ chế, chính sách 

5.1. Nghiên cứu triển khai xây dựng “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

a) Mục đích
- Thực hiện nhiệm vụ, giải phát phát triển công nghiệp đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra: “Tập trung thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp cơ khí sản xuất phụ kiện, phụ liệu thay thế nhập khẩu, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn”.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Đồng Nai về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
b) Nội dung công việc

- Cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo Nghị quyết bằng các nội dung công việc triển khai cụ thể, nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ theo định hướng đã đề ra.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách làm đòn bẩy để hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh phát triển theo đúng định hướng đã đề ra, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

5.2. Tiếp tục xây dựng Đề án thành lập các phân khu công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
a) Mục tiêu
Tạo điều kiện cho ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh phát triển, làm khâu đột phá để phát triển ngành công nghiệp theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
b) Nội dung
· Đề xuất hình thành 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ.
· Đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư công nghiệp hỗ trợ tại 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ.

· Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5.3. Triển khai xét chọn và tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn
a) Mục tiêu
Tạo động lực cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ngành công nghiệp mũi nhọn có điều kiện phát triển, đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Nội dung công việc
· Tiếp tục hoàn thiện Quy chế về trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
· Tổ chức triển khai Quy chế đến các đơn vị liên quan.

· Tổ chức xét chọn chọn và tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn theo quy định.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

5.4. Nghiên cứu triển khai xây dựng Đề án “Phát triển sản phẩm công nghiệp trọng điểm thuộc lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.
a) Mục đích
- Triển khai thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”.

- Thực hiện nhiệm vụ, giải phát phát triển công nghiệp đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra: “Tập trung thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp cơ khí sản xuất phụ kiện, phụ liệu thay thế nhập khẩu, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn”.

b) Nội dung công việc
· Nghiên cứu xây dựng đề cương, khung số liệu.
· Tổ chức điều tra các doanh nghiệp sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn tỉnh để thực hiện thu thập thông tin, số liệu có liên quan.

· Thực hiện thu thập thông tin về các chủ trương, chính sách, đường lối phát triển phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, chính sách phát triển công nghiệp, công nghệ cao của cả nước, cũng như của Đồng Nai.

· Phối hợp với các tổ chức, các đơn vị có liên quan để xây dựng đề án, đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, nhằm tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển ngành công nghiệp theo phương châm phát triển có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tạo môi trường thuận lợi cho những sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có điều kiện phát triển bền vững.
c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

6. Xây dựng kế hoạch khảo sát doanh nghiệp

a) Mục đích

Thu thập thông tin, nhằm đánh giá khách quan, sâu rộng về nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp cũng như thực trạng về công tác triển khai các chính sách liên quan, thấy rõ được thực trạng, nhu cầu cần được hỗ trợ cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở này, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động của Chương trình  trong thời gian tới, kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách thiết thực nhất.
b) Nội dung

- Xây dựng Phiếu khảo sát, kế hoạch khảo sát các địa phương, công ty kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức khảo sát các đối tượng, gồm các địa phương, công ty kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ công tác đánh giá thực trạng về công tác thu hút đầu tư theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011-2015, công tác triển khai các chính sách liên quan, thấy rõ được thực trạng, nhu cầu cần được hỗ trợ cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực cụ thể.
c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Đồng Nai.
7. Củng cố công tác chỉ đạo, điều hành

a) Mục tiêu

Nhằm phát huy việc chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nội dung công việc

· Đánh giá thực tế kết quả chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đối chiếu với mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Phân tích rõ nguyên nhân và kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại từ góc độ tổ chức, chỉ đạo.

· Đề xuất những giải pháp và biện pháp, các bước đi cụ thể tiếp theo, nhằm phát huy việc tổ chức chỉ đạo, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kế hoạch theo Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp đã được phê duyệt.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.
8. Triển khai các nội dung hỗ trợ đến doanh nghiệp
a) Mục đích
Triển khai sâu rộng, đúng đối tượng, có hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia chương trình theo quy định hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND.
b) Nội dung công việc
· Thông báo đăng ký tham gia Chương trình qua hệ thống bưu điện

+ Triển khai thông báo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký tham gia Chương trình như: văn bản thông báo đăng ký tham gia Chương trình, số lượng doanh nghiệp theo địa bàn huyện cần triển khai thông báo đăng ký tham gia Chương trình, các nội dung công việc liên quan đến việc triển khai cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký tham gia chương trình.

+ Phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các nội dung để thông báo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký tham gia Chương trình.
· Triển khai đăng ký tham Chương trình thông qua Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp

+ Hướng dẫn Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thông báo đăng ký tham gia Chương trình tại các Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đề xuất danh sách doanh nghiệp để triển khai các nội dung hỗ trợ theo quy định của Chương trình.

+ Giao chỉ tiêu kế hoạch cho các địa phương về việc đề xuất danh sách doanh nghiệp để triển khai các nội dung hỗ trợ theo quy định của Chương trình, cụ thể:
· Thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom: Năm 2013, giao chỉ tiêu cho mỗi địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn, đề xuất ít nhất 10-20 doanh nghiệp tham gia Chương trình.
· Thị xã Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu, huyện Thống Nhất, huyện Định Quán, huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, huyện Tân Phú: Năm 2013, giao chỉ tiêu cho mỗi địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn, đề xuất ít nhất 05-10 doanh nghiệp tham gia Chương trình.
· Tổng hợp danh sách, nội dung doanh nghiệp đăng ký tham gia và bàn giao cho các đơn vị có chức năng hỗ trợ theo quy định.
· Tổ chức bàn giao cho các Sở ngành, chức năng thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp theo quy định.

· Các đơn vị có chức năng thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình theo quy định.
c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương. Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

9. Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình
9.1. Hỗ trợ các hoạt động lĩnh vực khoa học công công nghệ
a) Mục đích
Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc xây dựng các công cụ quản lý tiên tiến; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp.
b) Nội dung công việc

· Tổ chức triển khai và thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ, phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ,..
· Tổ chức triển khai và thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển các hệ thống quản lý an ninh thông tin, hệ thống quản lý môi trường, các công cụ thống kê, xây dựng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm đặc thù, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm, thiết lập kế hoạch đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp phù hợp và tuân thủ theo tiêu chuẩn đã đề ra

· Tổ chức triển khai và thực hiện hỗ trợ phát triển sản phẩm thông qua việc hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích trong nước.
c) Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
9.2. Hỗ trợ vay vốn đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường
a) Mục tiêu
Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, góp phần phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Nội dung công việc

Hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi cho các tổ chức có các chương trình, dự án, hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

c) Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường (Quỹ bảo vệ môi trường).
9.3. Hỗ trợ các hoạt động về khuyến công
a) Mục tiêu
Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững.
b) Nội dung công việc

· Hỗ trợ thực hiện các hợp đồng tư vấn trong các lĩnh vực: quản lý sản xuất; thiết kế, phát triển sản phẩm; lập dự án đầu tư; marketing; tài chính, kế toán, nhân lực
· Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật.
· Hỗ trợ lập quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm, điểm công nghiệp theo quy định của Chương trình.
c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công).
9.4. Hỗ trợ các hoạt động về xúc tiến thương mại
a) Mục đích

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu, thị trường nội địa, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và nhà phân phối, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao lợi thế thương mại một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh.

b) Nội dung công việc

· Phát triển thị trường xuất khẩu
+ Tuyên truyền xuất khẩu: Quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, địa phương ra thị trường nước ngoài; hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài đối với thương hiệu các hàng hóa, dịch vụ đặc trưng thuộc thương hiệu của tỉnh.
+ Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để hướng dẫn hoạt động thiết kế mẫu mã sản phẩm, tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm (kể cả nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường), phát triển xuất khẩu (kể cả hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn bảo đảm trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xuất khẩu), thâm nhập thị trường nước ngoài.

+ Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài.

+ Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; Tổ chức hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức hoạt động xúc tiến tổng hợp (thương mại kết hợp đầu tư).

· Phát triển thị trường trong nước
+ Tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về nghiệp vụ xúc tiến thương mại, kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ, mạng lưới phân phối,...

+ Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường nội địa: Tháng khuyến mại; Tuần hàng Việt Nam; Chương trình hàng Việt;  Chương trình giới thiệu sản phẩm mới; Các sự kiện khác.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm hàng hóa tiêu dùng, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất,...
c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương (Trung tâm Xúc tiến Thương mại).
10. Tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình
a) Mục tiêu
· Sơ kết, rút kinh nghiệm tình hình triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh, chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.
· Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Chương trình.   

· Thảo luận hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết và tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Nội dung công việc

· Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các vấn đề nội dung hội nghị, dự trù kinh phí tổ chức hội nghị.
· Đề xuất danh sách khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình.
· Chuẩn bị cơ sở vật chất theo yêu cầu tổ chức hội nghị.

c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.
III. Kinh phí triển khai Chương trình

Tổng kinh phí triển khai Chương trình là 565.342.000 đồng (Năm trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi hai ngàn đồng), gồm:
1. Kinh phí tuyên truyền Chương trình trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai năm 2013 là 117.695.000 đồng (Một trăm mười bảy triệu, sáu trăm chín mươi lăm ngàn đồng). Nguồn kinh phí: nguồn sự nghiệp khuyến công năm 2013 (Dự toán kinh phí chi tiết theo biểu 1 đính kèm).

2. Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu" thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013, với tổng kinh phí là 447.647.000 đồng (Dự toán kinh phí chi tiết theo biểu 2 đính kèm). Nguồn kinh phí: dự toán phân bổ năm 2013 (Quyết định số 525/QĐ-STC ngày 10/12/2012 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013). Cụ thể:
· Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình năm 2013: 225.150.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).

· Kinh phí tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu" thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai": 222.497.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Chuyên viên có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công việc thuộc các lĩnh vực được giao, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

2. Giao Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) làm đầu mối kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra, tổng hợp, đánh giá báo cáo vào các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để kịp thời đề xuất, tham mưu Trưởng Ban, UBND tỉnh xử lý./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Thành viên BCĐ;

- Thành viên TCV

- Lưu: VT, TTBCĐ.
	TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phan Thị Mỹ Thanh








PAGE  

12 


